## ENUNCIADO
ENUNCIADO
TP N° | ESTUDIO DE COSTOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
TAREAS A REALIZAR
1. | COMPLETAR PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS
2. | COMPLETAR PRESUPUESTO
SE DEBERÁ COPLETAR LA PLANILLA DE PRESUPUESTO CON LOS COSTOS UNITARIOS
3. | ELABORAR PLAN DE TRABAJOS
4. | ELABORAR CURVA DE INVERSIONES Y AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJES Y MONTOS ECONÓMICOS)

## Análisis de Precios
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
1 | Preparación de terreno y replanteo | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MANO DE OBRA | $/hs | Carga social | Precio total $/hs |  |  | MANO DE OBRA | $/hs | Carga social | Precio total $/hs
[6 empty] | Oficial especializado | 2000 | 2.18 | 4360 |  |  | Oficial especializado | 74.04 | 2.18 | 161.4072
A | EQUIPOS |  |  |  |  | Oficial | 1700 | 2.18 | 3706 |  |  | Oficial | 63.09 | 2.18 | 137.5362
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1 | 621.3 | 621.3 | Medio oficial | 1200 | 2.18 | 2616 |  |  | Medio oficial | 58.17 | 2.18 | 126.8106
[6 empty] | Ayudante | 900 | 2.18 | 1962 |  |  | Ayudante | 53.4 | 2.18 | 116.412
|  |  | TOTAL A |  | 621.3 | Sereno | Mensualizados |  |  |  |  | Sereno | Mensualizados
B | MATERIALES
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 7 | 474 | 3318 | MATERIALES : | Precio unidad | Cantidad unidad | Precio por Unidad con IVA | Precio por Unidad sin IVA | Unidad |  | MATERIALES : | Precio de compra | Precio por Unidad con IVA | Precio por Unidad sin IVA | Unidad
| Clavo punta Paris | kg/m2 | 1 | 2622.8 | 2622.8
| Tanza | mm | 1 | 122.766 | 122.766 | Cemento Portland | 3474.61 | 50 | 69.4922 | 54.8988 | Kg |  | Cemento Portland | $144 x 50kg | 2.88 | 2.2752 | Kg
[6 empty] | Arena Comun | 2000 | 1 | 2000 | 1580 | m3 |  | Arena Comun | $515 x 1m3 | 515 | 406.85 | m3
|  |  | TOTAL B |  | 6063.566 | Arena fina | 10500 | 1 | 10500 | 8295 | m3 |  | Arena fina | $840 x 1m3 | 840 | 663.6 | m3
C | MANO DE OBRA |  |  |  |  | Canto rodado Clasificado | 4860 | 1 | 4860 | 3839.4 | m3 | Ripio | Canto rodado Clasificado | $380 x 1m3 | 380 | 300.2 | m3 | Ripio
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.25 | 4360 | 1090 | Piedra Bola | 4990 | 15 | 332.6667 | 262.8067 | kg |  | Piedra Bola | $1400 x 1 m3 | 1400 | 1106 | m3
2 | Oficial | Hs. | 2 | 3706 | 7412 | Pino Insigne tabla 1*4" | 600 | 1 | 600 | 474 | ml |  | Pino Insigne tabla 1*4" | $115 x m2 | 115 | 90.85 | ml
3 | Ayudante | Hs. | 2 | 1962 | 3924 | Pino Insigne Tirantillo 1*2" | 1 | 3.05 | 0.32787 | 0.25902 | ml |  | Pino Insigne Tirantillo 1*2" | $112 x 3,05mts | 36.7213 | 29.0098 | ml
|  |  | TOTAL C |  | 12426 | Pino Insigne Tirante 2*4" | 0 | 1 | 0 | 0 | ml |  | Pino Insigne Tirante 2*4" | $100 ml | 100 | 79 | ml
[6 empty] | Puntal de 7,5cm 1" =2.5cm | 2730 | 1 | 2730 | 2156.7 |  |  | Alamo - Puntal de 8cm 1" =2.5cm |  |  | 0
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 19110.866 | Pino Insigne Tirante 3*4" | $450 x 3,5mts | 3.5 | #VALUE! | #VALUE! | ml |  | Pino Insigne Tirante 3*4" | $450 x 3,5mts | 128.5714 | 101.5714 | ml
[6 empty] | Clavo punta Paris 3" | 3320 | 1 | 3320 | 2622.8 | kg |  | Clavo punta Paris 3" | $62,10 x 1kg | 62.1 | 49.059 | kg
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS | [5 empty] | Alambre negro #16 | 4995 | 1 | 4995 | 3946.05 | kg |  | Alambre negro #14 | $46 x 1kg | 46 | 36.34 | kg
[6 empty] | Hierro torsionado de 10mm | 7893.91 | 7.4 | 1066.7446 | 842.7282 | kg |  | Hierro torsionado de 10mm | $198 x 7,4kg | 26.7568 | 21.1378 | kg
ITEM: |  | Unidad |  |  |  | Hierro torsionado de 8mm | 5074.65 | 4.74 | 1070.6013 | 845.775 | kg |  | Hierro torsionado de 8mm | $105 x 4,74 | 22.1519 | 17.5 | kg
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | m3 |  |  |  | Machimbre de alamo 3/4" | $89 m2 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | m2 |  | Machimbre de alamo 3/4" | $89 m2 | 89 | 70.31 | m2
[6 empty] | Nylon negro | 15000 | 10 | 1500 | 1185 |  |  | Nylon negro | $45 x 10mts | 9 | 7.11
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | Lana de vidrio e=2" | 35569 | 21.6 | 1646.713 | 1300.9032 | m2 |  | Lana de vidrio e=2" | $650 x 21,6m2 | 30.0926 | 23.7731 | m2
[6 empty] | Teja FRANCESA | 600 | 1 | 600 | 474 | unidad |  | Teja FRANCESA | $30 unidad | 30 | 23.7 | unidad
A | EQUIPOS |  |  |  |  | Cal Hidratada en Polvo | 1276 | 25 | 51.04 | 40.3216 | kg |  | Cal Hidratada en Polvo | $125 x 25kg | 5 | 3.95 | kg
1 | Herramientas de Mano | Hs | 3.2 | 337.9 | 1081.28 | Zocalo Granitico 25x10cm | $25 x unidad | 1 | #VALUE! | #VALUE! | unidad |  | Zocalo Granitico 25x10cm | $25 x unidad | 25 | 19.75 | unidad
[5 empty] | 1081.28 | Adhesivo Weber para ceramico | 10390 | 30 | 346.3333 | 273.6033 | kg | Adhesivo tipo kerfix | Adhesivo Weber para ceramico | $179 x 30kg | 5.9667 | 4.7137 | kg | Adhesivo tipo kerfix
|  |  | TOTAL A |  |  | Ceramico simil madera | $120 x m2 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Ceramico simil madera | $120 x m2 | 120 | 94.8
B | MATERIALES |  |  |  |  | Pintura Antioxido Alba | 4415 | 1 | 4415 | 3487.85 | lts |  | Pintura Antioxido Alba | $137 x 1 lts | 137 | 108.23
1 | [5 empty] | Esmalte Sintetico Blanco Albalux | 16095 | 4 | 4023.75 | 3178.7625 | lt |  | Esmalte Sintetico Blanco Albalux | $157,00 x 1lts | 157 | 124.03 | kg
3 | [5 empty] | Aguarras Alba | 3835 | 3.6 | 1065.2778 | 841.5694 | lt |  | Aguarras Alba | $305 x 4 lts | 76.25 | 60.2375
|  |  | TOTAL B |  |  | Aceite Sellador | 16055 | 20 | 802.75 | 634.1725 | lt |  | Aceite Sellador | $563 x 4lts | 140.75 | 111.1925
C | MANO DE OBRA |  |  |  |  | Pintura al Latex P/Interior Alba | 26697 | 20 | 1334.85 | 1054.5315 | lts |  | Pintura al Latex P/Interior Alba | $939 x 20 lts | 46.95 | 37.0905
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.2 | 4360 | 872 | Imprimacion de LATEX Alba | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Imprimacion de LATEX Alba | $1649,39 x 20 lts | 82.4695 | 65.1509
2 | Oficial | Hs. | 0 | 3706 | 0 | Entonador 120 ml | 1260 | 120 | 10.5 | 8.295 | cm3 |  | Entonador 120 ml | 40 | 40 | 31.6
3 | Ayudante | Hs. | 3 | 1962 | 5886 | Enduido Plastico Sinfonia | 14305 | 20 | 715.25 | 565.0475 | lts |  | Enduido Plastico Alba | $470 x 20 lts | 23.5 | 18.565
|  |  | TOTAL C |  | 6758 | Lija al agua N180 | 350 | 1 | 350 | 276.5 | unidad |  | Lija al agua N120 | $14,5 x unidad | 14.5 | 11.455 | unidad
[6 empty] | Pintura al Latex P/Exterior dessutol | 19560 | 25 | 782.4 | 618.096 | l |  | Pintura al Latex P/Exterior Alba | $1292 x 20 lts | 64.6 | 51.034
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 7839.28 | Vidrio e=4mm | 10465 | 1 | 10465 | 8267.35 | m2 |  | Vidrio e=4mm | $350 x 1m2 | 350 | 276.5 | m2
[6 empty] | Ladrillon comun | 330 | 1 | 330 | 260.7 | unidad |  | Ladrillon comun | $ 3,7 unidad | 3.7 | 2.923 | unidad
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS | [5 empty] | Hidrofugo tipo ceresita | 0 | 1 | 0 | 0 | kg |  | Hidrofugo tipo ceresita | $85 x 4kg | 21.25 | 16.7875 | kg
[6 empty] | Membrana Asf. c/ aluminio | 27295 | 40 | 682.375 | 539.0763 | kg |  | Membrana Asf. c/ aluminio | $850 x rollo x 10m2 | 85 | 67.15
ITEM: |  | Unidad |  |  |  | Perlita | 1476 | 5 | 295.2 | 233.208 | l |  | Piedra Pomez | $1800 x m3 | 1800 | 1422
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | m3 |  |  |  | Cal viva | 1276 | 1 | 1276 | 1008.04 | kg |  | Cal viva | $115 x 25kg | 4.6 | 3.634 | kg
[6 empty] | Tanza | 1554 | 10 | 155.4 | 122.766 | mm |  | Tanza | $25 x 100m
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 22.5 | 15 | 337.5
|  |  | TOTAL A |  | 337.5
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 180 | 54.8988 | 9881.7908
| Arena Comun | m3/m3 | 0.31 | 1580 | 489.8
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.62 | 3839.4 | 2380.428
| Piedra Bola | m3/m3 | 0.3 | 262.8067 | 78.842
|  |  | TOTAL B |  | 12830.8608
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.5 | 4360 | 2180
2 | Oficial | Hs. | 11 | 3706 | 40766
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 1962 | 21582
|  |  | TOTAL C |  | 64528
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 77696.3608
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.42 | 61.04 | 25.6368
TOTAL A
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 9 | 54.8988 | 494.0895
| Arena Comun | m3/m3 | 0.016 | 1580 | 25.28
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.031 | 3839.4 | 119.0214
|  |  | TOTAL B |  | 638.3909
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.02 | 4360 | 87.2
2 | Oficial | Hs. | 0.2 | 3706 | 741.2
3 | Ayudante | Hs. | 0.2 | 1962 | 392.4
|  |  | TOTAL C |  | 1220.8
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 1884.8277
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
5 | Bases de Hormigón Armado | m3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 21.2 | 3095.6 | 65626.72
|  |  | TOTAL A |  | 65626.72
B | MATERIALES
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 3946.05 | 1183.815
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 17 | 842.7282 | 14326.3799
| Cemento Portland | kg/m3 | 300 | 54.8988 | 16469.6514
| Arena Comun | m3/m3 | 0.5 | 1580 | 790
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.9 | 3839.4 | 3455.46
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 3946.05 | 1183.815
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 17 | 842.7282 | 14326.3799
|  |  | TOTAL B |  | 51735.5012
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1.2 | 4360 | 5232
2 | Oficial | Hs. | 10 | 3706 | 37060
3 | Ayudante | Hs. | 10 | 1962 | 19620
|  |  | TOTAL C |  | 61912
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 179274.2212
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | m3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 21 | 135.0445 | 2835.9337
|  |  | TOTAL A |  | 2835.9337
B | MATERIALES
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 36.34 | 10.902
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 75 | 21.1378 | 1585.3378
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.2 | 36.34 | 7.268
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 1 | 90.85 | 90.85
| Clavo punta Paris | kg/m3 | 2.75 | 49.059 | 134.9123
| Pino Insigne Tirante 2*4" | m. lineal | 2.05 | 79 | 161.95
| Cemento Portland | kg/m3 | 1.05 | 22.5 | 23.625
| Arena Comun | m3/m3 | 0.8 | 406.85 | 325.48
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.6 | 300.2 | 180.12
|  |  | TOTAL B |  | 2520.4451
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 10 | 137.5362 | 1375.362
3 | Ayudante | Hs. | 10 | 116.412 | 1164.12
|  |  | TOTAL C |  | 2700.8892
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 8057.2679
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | m3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.05 | 152.6 | 160.23
|  |  | TOTAL A |  | 160.23
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 4360 | 218
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 3706 | 1853
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 1962 | 981
|  |  | TOTAL C |  | 3052
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 3212.23
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
|  |  | TOTAL A |  | 1.8107
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 25 | 2.2752 | 56.88
| Arena Comun | m3/m3 | 0.08 | 406.85 | 32.548
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.09 | 300.2 | 27.018
|  |  | TOTAL B |  | 116.446
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 186.586
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
|  |  | TOTAL A |  | 1.8107
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 25 | 2.2752 | 56.88
| Arena Comun | m3/m3 | 0.08 | 406.85 | 32.548
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.09 | 300.2 | 27.018
|  |  | TOTAL B |  | 116.446
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 186.586
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
1.8107
TOTAL A
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 11.5 | 2.2752 | 26.1648
| Hidrofugo tipo ceresita | kg/m2 | 0.45 | 16.7875 | 7.5544
| Arena Comun | m3/m3 | 0.03 | 406.85 | 12.2055
|  |  | TOTAL B |  | 45.9247
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 116.0647
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | m2
0.3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0 | 12.154 | 0
|  |  | TOTAL A |  | 0
B | MATERIALES
| Ladrillon comun | un/m3 | 3764 | 2.923 | 11002.172
| Cal hidratada en polvo | kg/m3 | 8.05 | 3.95 | 31.7975
| Arena Comun | m3/m3 | 0.069 | 406.85 | 28.0727
| Cemento Portland | kg/m3 | 1400 | 2.2752 | 3185.28
|  |  | TOTAL B |  | 14247.3222
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.09 | 161.4072 | 14.5266
2 | Oficial | Hs. | 0.9 | 137.5362 | 123.7826
3 | Ayudante | Hs. | 0.9 | 116.412 | 104.7708
|  |  | TOTAL C |  | 243.08
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 14490.4022
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 2.1 | 13.5044 | 28.3593
|  |  | TOTAL A |  | 28.3593
B | MATERIALES
| Ladrillon comun | un/m3 | 180 | 2.92 | 525.6
| Cal hidratada en polvo | kg/m3 | 47 | 3.95 | 185.65
| Arena Comun | m3/m3 | 0.32 | 111.1925 | 35.5816
| Cemento Portland | kg/m3 | 28 | 60.2375 | 1686.65
|  |  | TOTAL B |  | 2433.4816
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 1 | 137.5362 | 137.5362
3 | Ayudante | Hs. | 1 | 116.412 | 116.412
|  |  | TOTAL C |  | 270.0889
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 2731.9299
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | m3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 36.34 | 10.902
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 75 | 21.1378 | 1585.3378
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 36.34 | 10.902
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 2.75 | 90.85 | 249.8375
| Clavo punta Paris | kg/m3 | 1.4 | 49.059 | 68.6826
| Pino Insigne Tirantillo 1*2" | m. lineal | 2.6 | 29.0098 | 75.4256
| Cemento Portland | kg/m3 | 1.05 | 22.8 | 23.94
| Arena Comun | m3/m3 | 0.8 | 406.85 | 325.48
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.6 | 300.2 | 180.12
|  |  | TOTAL B |  | 2530.6275
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 8883.5279
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | m3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 0.3 | 36.34 | 10.902
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 60 | 21.1378 | 1268.2703
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 0.2 | 36.34 | 7.268
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 2.75 | 90.85 | 249.8375
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 2 | 49.059 | 98.118
| Pino Insigne Tirante 2*4" | m. lineal | 2.05 | 79 | 161.95
| Cemento Portland | BOLSA | 1.05 | 22.5 | 23.625
| Arena Comun | m3/m3 | 0.6 | 406.85 | 244.11
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.8 | 300.2 | 240.16
|  |  | TOTAL B |  | 2304.2408
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 8657.1412
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | m3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Cemento Portland | BOLSA | 1.05 | 22.5 | 23.625
| Arena Comun | m3/m3 | 0.522 | 406.85 | 212.3757
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.783 | 300.2 | 235.0566
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 0.6 | 36.34 | 21.804
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 2.5 | 90.85 | 227.125
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 1 | 49.059 | 49.059
| Alamo - Puntal de 8cm 1" =2.5cm | m. lineal | 0.55 | 0 | 0
| Pino Insigne Tirante 3*4" | m. lineal | 0.7 | 101.5714 | 71.1
| Hierro torsionado de 8mm | kg/m3 | 50 | 17.5 | 875
|  |  | TOTAL B |  | 1715.1453
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 8068.0457
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
16 | Base de tanque de reserva | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Cemento Portland | BOLSA | 1.05 | 2.2752 | 2.389
| Arena Comun | m3/m3 | 0.522 | 406.85 | 212.3757
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.783 | 300.2 | 235.0566
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 0.6 | 36.34 | 21.804
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 2.5 | 90.85 | 227.125
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 1 | 49.059 | 49.059
| Alamo - Puntal de 8cm 1" =2.5cm | m. lineal | 0.55 | 0 | 0
| Pino Insigne Tirante 3*4" | m. lineal | 0.7 | 101.5714 | 71.1
| Hierro torsionado de 8mm | kg/m3 | 50 | 17.5 | 875
|  |  | TOTAL B |  | 1693.9093
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 8046.8097
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.85 | 11.8312 | 21.8877
|  |  | TOTAL A |  | 21.8877
B | MATERIALES -- TEJA FRANCESA
| Pino Insigne tabla 1*2" | m2/m2 | 4.1 | 29.0098 | 118.9403
| Machimbre de alamo 3/4" | m2/m2 | 1.1 | 70.31 | 77.341
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 0.2 | 49.059 | 9.8118
| Pino Insigne Tirante 3*4" | m. lineal | 1.7 | 101.5714 | 172.6714
| Nylon negro | m2/m2 | 1.05 | 7.11 | 7.4655
| Lana de vidrio e=2" | m2/m2 | 1.05 | 23.7731 | 24.9618
| Teja FRANCESA | UN/m2 | 14 | 23.7 | 331.8
|  |  | TOTAL B |  | 742.9919
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 161.4072 | 8.0704
2 | Oficial | Hs. | 0.9 | 137.5362 | 123.7826
3 | Ayudante | Hs. | 0.9 | 116.412 | 104.7708
|  |  | TOTAL C |  | 236.6237
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 1001.5033
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.1 | 7.1286 | 7.8415
|  |  | TOTAL A |  | 7.8415
B | MATERIALES
Hidr. | Membrana Asf. c/ aluminio | m2/m2 | 1.05 | 67.15 | 70.5075
Term. | Cemento Portland | kg/m3 | 15 | 2.2752 | 34.128
| Arena Comun | m3/m3 | 0.03 | 406.85 | 12.2055
| Piedra Pomez | m3/m2 | 0.105 | 1422 | 149.31
|  |  | TOTAL B |  | 266.151
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.32 | 16.132
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.34 | 68.67
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 115.54 | 57.77
|  |  | TOTAL C |  | 142.572
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 416.5645
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.95 | 6.2758 | 5.962
|  |  | TOTAL A |  | 5.962
B | MATERIALES
| Adhesivo tipo kerfix | kg/m2 | 3 | 4.7137 | 14.141
| Ceramico | m2/m2 | 1.05 | 94.8 | 99.54
|  |  | TOTAL B |  | 113.681
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 161.4072 | 8.0704
2 | Oficial | Hs. | 0.6 | 137.5362 | 82.5217
3 | Ayudante | Hs. | 0.3 | 116.412 | 34.9236
|  |  | TOTAL C |  | 125.5157
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 245.1587
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
20 | Zócalo Cerámico | ml.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
1.8107
TOTAL A
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/ML | 0.2 | 2.2752 | 0.45504
| Arena Comun | m3/ML | 0.01 | 406.85 | 4.0685
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 0.4 | 3.95 | 1.58
| Zocalo Ceramico | UNID/ML | 1.05 | 13 | 13.65
|  |  | TOTAL B |  | 19.7535
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 89.8935
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 15 | 107.2822 | 1609.2324
|  |  | TOTAL A |  | 1609.2324
B | MATERIALES
| Puerta MADERA | UN. | 5 | 1500 | 7500
| Ventana METALICA simple | UN. | 2 | 980 | 1960
| Ventana METALICA doble | UN. | 2 | 1800 | 3600
| Puerta - Ventana METALICA | UN. | 1 | 2800 | 2800
|  |  | TOTAL B |  | 15860
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 7 | 161.4072 | 1129.8504
2 | Oficial | Hs. | 4 | 137.5362 | 550.1448
3 | Ayudante | Hs. | 4 | 116.412 | 465.648
|  |  | TOTAL C |  | 2145.6432
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 19614.8756
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.83 | 5.3211 | 4.4165
|  |  | TOTAL A |  | 4.4165
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m2 | 2.7 | 2.2752 | 6.143
| Arena comun | m3/M2 | 0.04 | 406.85 | 16.274
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 2.7 | 3.95 | 10.665
|  |  | TOTAL B |  | 33.082
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.4 | 137.5362 | 55.0145
3 | Ayudante | Hs. | 0.4 | 116.412 | 46.5648
|  |  | TOTAL C |  | 106.4215
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 143.92
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.1 | 7.1557 | 7.8713
|  |  | TOTAL A |  | 7.8713
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m2 | 2.7 | 2.2752 | 6.143
| Arena comun | m3/M2 | 0.04 | 406.85 | 16.274
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 2.7 | 3.95 | 10.665
Enluc. | Cemento Portland | kg/m2 | 0.62 | 2.2752 | 1.4106
| Arena Fina | m3/M2 | 0.01 | 663.6 | 6.636
|  |  | TOTAL B |  | 41.1287
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.5362 | 68.7681
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 143.1148
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 192.1148
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
24 | Cielorraso interior a la cal | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.4 | 9.0604 | 12.6845
12.6845
TOTAL A
B | MATERIALES
| Arena comun | m3/M2 | 0.025 | 406.85 | 10.1713
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 3.2 | 3.95 | 12.64
| Cemento Portland | kg/m2 | 3.2 | 2.2752 | 7.2806
| Arena Fina | m3/M2 | 0.015 | 663.6 | 9.954
|  |  | TOTAL B |  | 40.0459
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 0.65 | 137.5362 | 89.3985
3 | Ayudante | Hs. | 0.65 | 116.412 | 75.6678
|  |  | TOTAL C |  | 181.2071
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 233.9374
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
25 | Revestimiento Cerámico | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.05 | 6.7522 | 7.0898
|  |  | TOTAL A |  | 7.0898
B | MATERIALES
| Adhesivo tipo kerfix | kg/m2 | 3.1 | 4.7137 | 14.6124
| Ceramico | m2/m2 | 1.05 | 94.8 | 99.54
|  |  | TOTAL B |  | 114.1524
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 161.4072 | 8.0704
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.5362 | 68.7681
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 135.0445
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 256.2867
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.1 | 7.1557 | 7.8713
|  |  | TOTAL A |  | 7.8713
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m2 | 2.7 | 2.2752 | 6.143
| Arena comun | m3/M2 | 0.04 | 406.85 | 16.274
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 2.7 | 3.95 | 10.665
Enluc. | Cemento Portland | kg/m2 | 0.62 | 2.2752 | 1.4106
| Arena Fina | m3/M2 | 0.01 | 663.6 | 6.636
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 0.62 | 3.95 | 2.449
|  |  | TOTAL B |  | 43.5777
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.5362 | 68.7681
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 143.1148
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 194.5638
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 7.5 | 48.4761 | 363.5709
|  |  | TOTAL A |  | 363.5709
B | MATERIALES
| Mesada de Granito | UNID. | 1 | 10000 | 10000
| Campana | UNID. | 1 | 3500 | 3500
| Aire acondicionado | UNID. | 2 | 8500 | 17000
| Ventilacion | UNID. | 3 | 2500 | 7500
|  |  | TOTAL B |  | 38000
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.5 | 161.4072 | 80.7036
2 | Oficial | Hs. | 3.5 | 137.5362 | 481.3767
3 | Ayudante | Hs. | 3.5 | 116.412 | 407.442
|  |  | TOTAL C |  | 969.5223
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 39333.0932
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
28 | Pintura en Carpintería Metálica | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.64 | 4.132 | 2.6445
|  |  | TOTAL A |  | 2.6445
B | MATERIALES
| Pintura Antioxido | lts/m2 | 0.15 | 108.23 | 16.2345
| Esmalte Sintetico Blanco | lts/m2 | 0.45 | 124.03 | 55.8135
| Aguarras | lts/m2 | 0.1 | 60.2375 | 6.0238
78.0718
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.3 | 137.5362 | 41.2609
3 | Ayudante | Hs. | 0.3 | 116.412 | 34.9236
|  |  | TOTAL C |  | 82.6407
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 163.357
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
29 | Pintura en Carpintería Madera | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.64 | 4.132 | 2.6445
|  |  | TOTAL A |  | 2.6445
B | MATERIALES
| Aceite Sellador | lts/m2 | 0.15 | 111.1925 | 16.6789
| Esmalte Sintetico Blanco | lts/m2 | 0.45 | 124.03 | 55.8135
| Aguarras | lts/m2 | 0.1 | 60.2375 | 6.0238
|  |  | TOTAL B |  | 78.5161
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.3 | 137.5362 | 41.2609
3 | Ayudante | Hs. | 0.3 | 116.412 | 34.9236
|  |  | TOTAL C |  | 82.6407
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 163.8014
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
30 | Pintura al Látex interior en muros | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.74 | 4.7669 | 3.5275
|  |  | TOTAL A |  | 3.5275
B | MATERIALES
| Pintura al Latex P/Interior | lts/m2 | 0.3 | 37.0905 | 11.1272
| Imprimacion de LATEX | lts/m2 | 0.15 | 65.1509 | 9.7726
| Entonador 120 ml | unid/m2 | 0.01 | 31.6 | 0.316
| Enduido | kg/m2 | 0.03 | 18.565 | 0.55695
| Lija al agua N120 | unid/m2 | 0.3 | 11.455 | 3.4365
|  |  | TOTAL B |  | 25.2092
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.35 | 137.5362 | 48.1377
3 | Ayudante | Hs. | 0.35 | 116.412 | 40.7442
|  |  | TOTAL C |  | 95.3382
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 124.0749
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.74 | 4.7669 | 3.5275
|  |  | TOTAL A |  | 3.5275
B | MATERIALES
| Pintura al Latex P/Interior | lts/m2 | 0.3 | 37.0905 | 11.1272
| Imprimacion de LATEX | lts/m2 | 0.15 | 65.1509 | 9.7726
| Entonador 120 ml | unid/m2 | 0.01 | 31.6 | 0.316
| Enduido | kg/m2 | 0.03 | 18.565 | 0.55695
| Lija al agua N120 | unid/m2 | 0.3 | 11.455 | 3.4365
|  |  | TOTAL B |  | 25.2092
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.35 | 137.5362 | 48.1377
3 | Ayudante | Hs. | 0.35 | 116.412 | 40.7442
|  |  | TOTAL C |  | 95.3382
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 124.0749
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
32 | Pintura al Látex exterior | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.74 | 4.7669 | 3.5275
|  |  | TOTAL A |  | 3.5275
B | MATERIALES
| Pintura al Latex P/Exterior | lts/m2 | 0.3 | 51.034 | 15.3102
| Imprimacion de LATEX | lts/m2 | 0.15 | 65.1509 | 9.7726
| Entonador 120 ml | unid/m2 | 0.01 | 31.6 | 0.316
| Enduido | kg/m2 | 0.03 | 18.565 | 0.55695
| Lija al agua N120 | unid/m2 | 0.3 | 11.455 | 3.4365
|  |  | TOTAL B |  | 29.3923
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.35 | 137.5362 | 48.1377
3 | Ayudante | Hs. | 0.35 | 116.412 | 40.7442
|  |  | TOTAL C |  | 95.3382
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 128.258
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
33 | Provisión y colocación de vidrios | m2
Vidrio Transp 4mm
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1
2 | Oficial | Hs. | 0.1
3 | Ayudante | Hs. | 0.1
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05
2 | Oficial | Hs. | 0.5
3 | Ayudante | Hs. | 0.5
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | COSTO TOTAL | 410867.6245
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | Gl. | 9.16 | %
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 6.5
2 | Oficial | Hs. | 55
3 | Ayudante | Hs. | 55
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 37635.4744
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | 8.85 | %
36 | Instalación Eléctrica | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 9
2 | Oficial | Hs. | 17
3 | Ayudante | Hs. | 17
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 36361.7848
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | 2.72%
37 | Instalación de Gas | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.8
2 | Oficial | Hs. | 8
3 | Ayudante | Hs. | 8
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 11175.5994
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | 2.06%
38 | Terminación y Limpieza | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1
2 | Oficial | Hs. | 1
3 | Ayudante | Hs. | 1.5
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 8463.8731

## IPV VIVIENDA
A - COMPUTO Y PRESUPUESTO PROTOTIPO
|  | Sup. Cubierta: |  | 55.57 | m2
|  | Sup. Semicub: |  | 0.3 | m2
|  | Sup. Total |  | 55.87 | m2
Ítem | Denominación | Unid | Cant. | Costo unit | Costo total
1 | Preparación de terreno y replanteo | Gl. | 1 | 19110.866 | 19110.866
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | m3 | 12.26 | 7839.28 | 96109.5728
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | m3 | 9.37 | 77696.3608 | 728014.9011
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | m2 | 3.4 | 1884.8277 | 6408.4143
5 | Bases de Hormigón Armado | m3 | 1.57 | 179274.2212 | 281460.5273
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | m3 | 1.74 | 8057.2679 | 14019.6462
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | m3 | 5.8242 | 3212.23 | 18708.67
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | m2 | 41.82 | 186.586 | 7803.0262
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | m2 | 5.62 | 186.586 | 1048.6133
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | m2 | 26.1 | 116.0647 | 3029.2878
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | m2 | 87.6 | 14490.4022 | 1269359.2308
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | m2 | 2.86 | 2731.9299 | 7813.3194
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | m3 | 3.55 | 8883.5279 | 31536.5241
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | m3 | 2.96 | 8657.1412 | 25625.1379
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | m3 | 56.96 | 8068.0457 | 459555.8836
16 | Base de tanque de reserva | Gl. | 1.15 | 8046.8097 | 9253.8311
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | m2 | 56.96 | 1001.5033 | 57045.6279
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | m2 | 56.96 | 416.5645 | 23727.5116
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | m2 | 41.82 | 245.1587 | 10252.5358
20 | Zócalo Cerámico | ml. | 52.6 | 89.8935 | 4728.3998
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | Gl. | 1 | 19614.8756 | 19614.8756
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | m2 | 17.8 | 143.92 | 2561.7765
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | m2 | 125 | 192.1148 | 24014.3499
24 | Cielorraso interior a la cal | m2 | 47.44 | 233.9374 | 11097.9918
25 | Revestimiento Cerámico | m2 | 17.8 | 256.2867 | 4561.9026
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | m2 | 120 | 194.5638 | 23347.6559
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | Gl. | 1 | 31159 | 31159
28 | Pintura en Carpintería Metálica | m2 | 75 | 163.357 | 12251.7751
29 | Pintura en Carpintería Madera | m2 | 0 | 0 | 0
30 | Pintura al Látex interior en muros | m2 | 125 | 124.0749 | 15509.3632
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | m2 | 47.44 | 124.0749 | 5886.1135
32 | Pintura al Látex exterior | m2 | 120 | 128.258 | 15390.9547
33 | Provisión y colocación de vidrios | m2 | 0 | 0 | $ -
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | m2 | 26.7 | 186.586 | 4981.846
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | Gl. | 1 | 37635.4744 | 37635.4744
36 | Instalación Eléctrica | Gl. | 1 | 36361.7848 | 36361.7848
37 | Instalación de Gas | Gl. | 1 | 11175.5994 | 11175.5994
38 | Terminación y Limpieza | Gl. | 1 | 8463.8731 | 8463.8731
| COSTO DIRECTO VIVIENDA (1) |  |  |  | 3338625.8633
D | GASTOS GENERALES |  |  | De (1) | 116258.4229
| SUBTOTAL (2) |  |  |  | 3454884.2862
E | BENEFICIO |  | 10% | De (2) | 345488.4286
| SUBTOTAL (3) |  |  |  | 3800372.7148
G | I.V.A |  | 21% | De (3) | 798078.2701
H | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR |  | 2.4% | De (3) | 82917.2229
| PRECIO UNITARIO POR VIVIENDA |  |  | (3+G+H) | 4681368.2078
|  |  |  | Costo m² = | 83790.3742

## GG
COSTOS INDIRECTOS (Sin IVA) |  |  | COSTOS INDIRECTOS (Sin IVA)
1 | Gastos Comunes de obra: | Detalles | 1 | Gastos Comunes de obra: | Detalles
|  | de Cálculo |  |  | de Cálculo
| Obrador con instalaciones y equipamiento | 5000 |  | Obrador con instalaciones y equipamiento
| Comodidades para la Inspección |  |  | Comodidades para la Inspección
| Vallado perimetral | 2229 |  | Vallado perimetral
| Agua de construccion | 1802.16 |  | Agua de construccion
| Seguros de la inspección | 1800 |  | Seguros de la inspección
| Seguro de Reponsabil. Civil | 4800 |  | Seguro de Reponsabil. Civil
| Seguro caución garantía de contrato | 3764.7815 |  | Seguro caución garantía de contrato
| Elementos de Protección Personal | 14400 |  | Elementos de Protección Personal
| Municipalidad - Derechos Constr. | 3334.2 |  | Municipalidad - Derechos Constr.
| Municipalidad - Derechos Inst. Eléctrica | 753.733 |  | Municipalidad - Derechos Inst. Eléctrica
| Municipalidad - Der. Red agua | 0.24133 |  | Municipalidad - Der. Red agua
| Derechos en Hidráulica | 0 |  | Derechos en Hidráulica
| Derechos en Energía San Juan | 0 |  | Derechos en Energía San Juan
| Derechos en DPV ó DNV | 0 |  | Derechos en DPV ó DNV
| Derechos en Dir. Transito y Transporte | 0 |  | Derechos en Dir. Transito y Transporte
| Amortización de máquinas y herramientas | 0 |  | Amortización de máquinas y herramientas
| Camionetas - amortizac. y gastos |  |  | Camionetas - amortizac. y gastos
| Fletes con camión | 2400 |  | Fletes con camión
2 | Gastos Indirectos de Produccion: |  | 2 | Gastos Indirectos de Produccion:
| Suministro de energia electrica | 500 |  | Suministro de energia electrica
3 | Gastos Generales de Obra: |  | 3 | Gastos Generales de Obra:
| Encargado de depósito |  |  | Encargado de depósito
| Sueldo Jefe de Obra |  |  | Sueldo Jefe de Obra
| Programa de seguridad y honorarios prevencionista | 0 |  | Programa de seguridad y honorarios prevencionista
| Sueldo sereno | 7000 |  | Sueldo sereno
| Profesionales para capacitación | 0 |  | Profesionales para capacitación
| Revisión del diseño y cálculo estructural | 0 |  | Revisión del diseño y cálculo estructural
| Dibujo y aprob. de planos gral, est. DPDU | 0 |  | Dibujo y aprob. de planos gral, est. DPDU
| Dibujo y aprob. Planos Inst. eléctrica | 0 |  | Dibujo y aprob. Planos Inst. eléctrica
| Dibujo y aprob. Planos Inst. sanitaria | 0 |  | Dibujo y aprob. Planos Inst. sanitaria
| Dibujo y aprob. Planos Inst. Gas | 0 |  | Dibujo y aprob. Planos Inst. Gas
| Aprobación planos conforme a obra | 0 |  | Aprobación planos conforme a obra
| Aforo de Contrato | 0 |  | Aforo de Contrato
| Registro de Constructores de Obras Públicas | 0 |  | Registro de Constructores de Obras Públicas
| Movilidad para la inspección | 0 |  | Movilidad para la inspección
4 | Gastos Generales de la Empresa: |  | 4 | Gastos Generales de la Empresa:
| Gastos administrativos | 0 |  | Gastos administrativos
| Impuestos al cheque | 8002.08 |  | Impuestos al cheque
| Combustible | 36000 |  | Combustible
| Manten. y amortización de vehiculos | 7200 |  | Manten. y amortización de vehiculos
| Oficina y servicios | 4000 |  | Oficina y servicios
| Librería | 500 |  | Librería
| Varios (imprevistos) | 12772.227 |  | Varios (imprevistos)
| Total Gastos Generales | 116258.4229 |  | Total Gastos Generales | $116,258,42
| GG= | 3.482%

## Plan de Trabajos
PLAN DE TRABAJOS
VALORES EN PESOS:
|  |  |  | PLAZO DE OBRA: |  | 6 MESES
|  |  |  | MONTO DE OBRA |  | 4681368.2078
Nº | ITEMS - DENOMINACION | COSTO ITEMS | MONTO ITEMS | % INC. | PERIODO DE OBRA - MESES - % | [5 empty] | PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Preparación de terreno y replanteo | 19110.866 | 26796.9531 | 0.5724% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 0.5724%
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | 96109.5728 | 134763.3179 | 2.879% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 2.879%
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | 728014.9011 | 1020810.942 | 21.81% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 21.81%
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | 6408.4143 | 8985.7769 | 0.1919% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 0.1919%
5 | Bases de Hormigón Armado | 281460.5273 | 394659.4851 | 8.43% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 8.43%
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | 14019.6462 | 19658.1255 | 0.4199% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 0.4199%
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | 18708.67 | 26233.0002 | 0.5604% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 0.5604%
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | 7803.0262 | 10941.2795 | 0.2337% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 0.2337%
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | 1048.6133 | 1470.3489 | 0.03141% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 0.03141%
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | 3029.2878 | 4247.6193 | 0.09073% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 0.09073%
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | 1269359.2308 | 1779875.3711 | 38.02% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 38.02%
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | 7813.3194 | 10955.7125 | 0.234% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 0.234%
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | 31536.5241 | 44220.0137 | 0.9446% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 0.9446%
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | 25625.1379 | 35931.1617 | 0.7675% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 0.7675%
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | 459555.8836 | 644381.9677 | 13.76% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 13.76%
16 | Base de tanque de reserva | 9253.8311 | 12975.5752 | 0.2772% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 0.2772%
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | 57045.6279 | 79988.4742 | 1.709% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 1.709%
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | 23727.5116 | 33270.3403 | 0.7107% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.7107%
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | 10252.5358 | 14375.943 | 0.3071% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.3071%
20 | Zócalo Cerámico | 4728.3998 | 6630.0871 | 0.1416% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.1416%
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | 19614.8756 | 27503.6673 | 0.5875% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.5875%
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | 2561.7765 | 3592.0824 | 0.07673% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.07673%
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | 24014.3499 | 33672.5403 | 0.7193% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.7193%
24 | Cielorraso interior a la cal | 11097.9918 | 15561.4281 | 0.3324% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.3324%
25 | Revestimiento Cerámico | 4561.9026 | 6396.6274 | 0.1366% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.1366%
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | 23347.6559 | 32737.7126 | 0.6993% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.6993%
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | 31159 | 43690.6554 | 0.9333% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 0.9333%
28 | Pintura en Carpintería Metálica | 12251.7751 | 17179.2447 | 0.367% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 0.367%
29 | Pintura en Carpintería Madera | - | - | - | bar: PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5
30 | Pintura al Látex interior en muros | 15509.3632 | 21746.983 | 0.4645% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 0.4645%
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | 5886.1135 | 8253.415 | 0.1763% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 0.1763%
32 | Pintura al Látex exterior | 15390.9547 | 21580.9524 | 0.461% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 0.461%
33 | Provisión y colocación de vidrios | - | - | -
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | 4981.846 | 6985.4654 | 0.1492% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 6: 0.1492%
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | 37635.4744 | 52771.865 | 1.127% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 30%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 70%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 0.3382%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 0.7891%
36 | Instalación Eléctrica | 36361.7848 | 50985.9176 | 1.089% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 70%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 30%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 0.7624%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 0.3267%
37 | Instalación de Gas | 11175.5994 | 15670.2481 | 0.3347% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 0.3347%
38 | Terminación y Limpieza | 8463.8731 | 11867.9085 | 0.2535% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 6: 0.2535%
| TOTAL OBRA | 3338625.8633 | 4681368.2078 | 100% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 0; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 1; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 2; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 3; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 4; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 5; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 6: 6
[7 empty] | AVANCE FISICO |  | MENSUAL | 0% | 34.22% | 39.59% | 17.64% | 5.747% | 2.402% | 0.4027%
[9 empty] | ACUMULADO | 0% | 34.22% | 73.81% | 91.45% | 97.2% | 99.6% | 100%
[7 empty] | INVERSIÓN |  | MENSUAL | 0 | 1601848.0345 | 1853381.4568 | 825809.4143 | 269024.6779 | 112451.2504 | 18853.3739
[9 empty] | ACUMULADO | 0 | 1601848.0345 | 3455229.4913 | 4281038.9056 | 4550063.5835 | 4662514.8339 | 4681368.2078
ver plan de trabajo

## 7°C
PLAN DE TRABAJOS
VALORES EN PESOS:
|  |  |  | PLAZO DE OBRA: |  | 6 MESES
|  |  |  | MONTO DE OBRA |  | 4681368.2078
Nº | ITEMS - DENOMINACION | COSTO ITEMS | MONTO ITEMS | % INC. | PERIODO DE OBRA - MESES - % | [12 empty] | PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Preparación de terreno y replanteo | 19110.866 | 26796.9531 | 0.5724% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100% | 100% | 0.5724% | [11 empty] | 0.5724% | BIEN
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | 96109.5728 | 134763.3179 | 2.879% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100% | 100% | 2.879% | [11 empty] | 2.879% | BIEN
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | 728014.9011 | 1020810.942 | 21.81% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100% | 100% | 21.81% | [11 empty] | 21.81% | BIEN
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | 6408.4143 | 8985.7769 | 0.1919% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100% | 100% | 0.1919% | [11 empty] | 0.1919% | BIEN
5 | Bases de Hormigón Armado | 281460.5273 | 394659.4851 | 8.43% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100% | 100% | 8.43% | [11 empty] | 8.43% | BIEN
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | 14019.6462 | 19658.1255 | 0.4199% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 0.105% | 0.105% | 0.21% | [8 empty] | 0.4199% | BIEN
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | 18708.67 | 26233.0002 | 0.5604% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 0.1401% | 0.1401% | 0.2802% | [8 empty] | 0.5604% | BIEN
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | 7803.0262 | 10941.2795 | 0.2337% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 0.05843% | 0.05843% | 0.1169% | [8 empty] | 0.2337% | BIEN
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | 1048.6133 | 1470.3489 | 0.03141% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 0.007852% | 0.007852% | 0.0157% | [8 empty] | 0.03141% | BIEN
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | 3029.2878 | 4247.6193 | 0.09073% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 0.02268% | 0.02268% | 0.04537% | [8 empty] | 0.09073% | BIEN
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | 1269359.2308 | 1779875.3711 | 38.02% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 9.505% | 9.505% | 19.01% | [8 empty] | 38.02% | BIEN
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | 7813.3194 | 10955.7125 | 0.234% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50% | 100% |  | 0.05851% | 0.05851% | 0.117% | [8 empty] | 0.234% | BIEN
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | 31536.5241 | 44220.0137 | 0.9446% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 50% | 100% |  |  |  |  | 0.4723% | 0.4723% | [6 empty] | 0.9446% | BIEN
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | 25625.1379 | 35931.1617 | 0.7675% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 50% | 100% |  |  |  |  | 0.3838% | 0.3838% | [6 empty] | 0.7675% | BIEN
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | 459555.8836 | 644381.9677 | 13.76% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 50% | 100% |  |  |  |  | 6.882% | 6.882% | [6 empty] | 13.76% | BIEN
16 | Base de tanque de reserva | 9253.8311 | 12975.5752 | 0.2772% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 50% | 100% |  |  |  |  | 0.1386% | 0.1386% | [6 empty] | 0.2772% | BIEN
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | 57045.6279 | 79988.4742 | 1.709% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.4272% | 0.4272% | 0.8543% |  |  |  | 1.709% | BIEN
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | 23727.5116 | 33270.3403 | 0.7107% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.1777% | 0.1777% | 0.3553% |  |  |  | 0.7107% | BIEN
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | 10252.5358 | 14375.943 | 0.3071% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.07677% | 0.07677% | 0.1535% |  |  |  | 0.3071% | BIEN
20 | Zócalo Cerámico | 4728.3998 | 6630.0871 | 0.1416% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.03541% | 0.03541% | 0.07081% |  |  |  | 0.1416% | BIEN
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | 19614.8756 | 27503.6673 | 0.5875% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.1469% | 0.1469% | 0.2938% |  |  |  | 0.5875% | BIEN
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | 2561.7765 | 3592.0824 | 0.07673% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.01918% | 0.01918% | 0.03837% |  |  |  | 0.07673% | BIEN
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | 24014.3499 | 33672.5403 | 0.7193% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.1798% | 0.1798% | 0.3596% |  |  |  | 0.7193% | BIEN
24 | Cielorraso interior a la cal | 11097.9918 | 15561.4281 | 0.3324% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.0831% | 0.0831% | 0.1662% |  |  |  | 0.3324% | BIEN
25 | Revestimiento Cerámico | 4561.9026 | 6396.6274 | 0.1366% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.03416% | 0.03416% | 0.06832% |  |  |  | 0.1366% | BIEN
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | 23347.6559 | 32737.7126 | 0.6993% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 7: 25%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 8: 50% | 100% | [6 empty] | 0.1748% | 0.1748% | 0.3497% |  |  |  | 0.6993% | BIEN
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | 31159 | 43690.6554 | 0.9333% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 9: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 10: 50% | 100% | [9 empty] | 0% | 0.4666% | 0.4666% | 0.9333% | BIEN
28 | Pintura en Carpintería Metálica | 12251.7751 | 17179.2447 | 0.367% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 9: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 10: 50% | 100% | [9 empty] | 0% | 0.1835% | 0.1835% | 0.367% | BIEN
29 | Pintura en Carpintería Madera | - | - | - | [12 empty] | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | MAL
30 | Pintura al Látex interior en muros | 15509.3632 | 21746.983 | 0.4645% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 9: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 10: 50% | 100% | [9 empty] | 0% | 0.2323% | 0.2323% | 0.4645% | BIEN
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | 5886.1135 | 8253.415 | 0.1763% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 9: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 10: 50% | 100% | [9 empty] | 0% | 0.08815% | 0.08815% | 0.1763% | BIEN
32 | Pintura al Látex exterior | 15390.9547 | 21580.9524 | 0.461% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 9: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 10: 50% | 100% | [9 empty] | 0% | 0.2305% | 0.2305% | 0.461% | BIEN
33 | Provisión y colocación de vidrios | - | - | - | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | MAL
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | 4981.846 | 6985.4654 | 0.1492% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 11: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 12: 50% | 100% | [10 empty] | 0.07461% | 0.07461% | 0.1492% | BIEN
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | 37635.4744 | 52771.865 | 1.127% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 30%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 35%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 35% | 100% | 0.3382% |  |  |  | 0.3945% | 0.3945% | [6 empty] | 1.127% | BIEN
36 | Instalación Eléctrica | 36361.7848 | 50985.9176 | 1.089% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 70%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 30% | 100% |  |  |  |  | 0.7624% | 0.3267% | [6 empty] | 1.089% | BIEN
37 | Instalación de Gas | 11175.5994 | 15670.2481 | 0.3347% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 50% | 100% |  |  |  |  | 0.1674% | 0.1674% | [6 empty] | 0.3347% | BIEN
38 | Terminación y Limpieza | 8463.8731 | 11867.9085 | 0.2535% | PERIODO DE OBRA - MESES - % 11: 50%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 12: 50% | 100% | [10 empty] | 0.1268% | 0.1268% | 0.2535% | BIEN
| TOTAL OBRA | 3338625.8633 | 4681368.2078 | 100% | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | AVANCE FISICO |  | MENSUAL | 34.22% | 9.898% | 9.898% | 19.8% | 9.201% | 8.766% | 1.355% | 1.355% | 2.71% | 0% | 1.402% | 1.402%
[17 empty] | ACUMULADO | 34.22% | 44.12% | 54.01% | 73.81% | 83.01% | 91.78% | 93.13% | 94.49% | 97.2% | 97.2% | 98.6% | 100%
[15 empty] | INVERSIÓN |  | MENSUAL | 1601848.0345 | 463345.3642 | 463345.3642 | 926690.7284 | 430749.7783 | 410355.4113 | 63432.2257 | 63432.2257 | 126864.4513 | 0 | 65652.3122 | 65652.3122
[17 empty] | ACUMULADO | 1601848.0345 | 2065193.3987 | 2528538.7629 | 3455229.4913 | 3885979.2696 | 4296334.6809 | 4359766.9065 | 4423199.1322 | 4550063.5835 | 4550063.5835 | 4615715.8957 | 4681368.2078
[19 empty] | 20% |  |  |  | 50% |  |  |  | 80%
ver plan de trabajo