## ENUNCIADO
ENUNCIADO
TP N° | ESTUDIO DE COSTOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
TAREAS A REALIZAR
1. | COMPLETAR PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS
2. | COMPLETAR PRESUPUESTO
SE DEBERÁ COPLETAR LA PLANILLA DE PRESUPUESTO CON LOS COSTOS UNITARIOS
3. | ELABORAR PLAN DE TRABAJOS
4. | ELABORAR CURVA DE INVERSIONES Y AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJES Y MONTOS ECONÓMICOS)

## IPV VIVIENDA
A - COMPUTO Y PRESUPUESTO PROTOTIPO
|  | Sup. Cubierta: |  | 55.57 | m2
|  | Sup. Semicub: |  | 0.3 | m2
|  | Sup. Total |  | 55.87 | m2
Ítem | Denominación | Unid | Cant. | Costo unit | Costo total
1 | Preparación de terreno y replanteo | Gl. | 1 | 69272.033 | 69272.033
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | m3 | 12.26 | 7839.28 | 96109.5728
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | m3 | 9.37 | 255490.0938 | 2393942.1786
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | m2 | 3.4 | 155.9913 | 530.3705
5 | Bases de Hormigón Armado | m3 | 1.57 | 69663.7038 | 109372.0149
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | m3 | 1.74 | 357670.412 | 622346.5169
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | m3 | 5.8242 | 3212.23 | 18708.67
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | m2 | 41.82 | 576020.5633 | 24089179.9552
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | m2 | 5.62 | 1914.5569 | 10759.81
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | m2 | 26.1 | 102037.0824 | 2663167.8515
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | m2 | 87.6 | 768391.5822 | 67311102.5971
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | m2 | 2.86 | 36217.1366 | 103581.0108
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | m3 | 3.55 | 103341.8183 | 366863.4549
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | m3 | 2.96 | 443436.607 | 1312572.3568
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | m3 | 56.96 | #VALUE! | #VALUE!
16 | Base de tanque de reserva | Gl. | 1.15 | #VALUE! | #VALUE!
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | m2 | 56.96 | #VALUE! | #VALUE!
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | m2 | 56.96 | 52254.7535 | 2976430.7571
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | m2 | 41.82 | #VALUE! | #VALUE!
20 | Zócalo Cerámico | ml. | 52.6 | 264.4003 | 13907.4536
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | Gl. | 1 | 620554.8756 | 620554.8756
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | m2 | 17.8 | 431.1332 | 7674.1704
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | m2 | 125 | 7654.6312 | 956828.9057
24 | Cielorraso interior a la cal | m2 | 47.44 | 45869.9698 | 2176071.3681
25 | Revestimiento Cerámico | m2 | 17.8 | #VALUE! | #VALUE!
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | m2 | 120 | 673.645 | 80837.4036
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | Gl. | 1 | 31159 | 31159
28 | Pintura en Carpintería Metálica | m2 | 75 | 26983.9492 | 2023796.1876
29 | Pintura en Carpintería Madera | m2 | 0 | 0 | 0
30 | Pintura al Látex interior en muros | m2 | 125 | 35819.1363 | 4477392.0332
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | m2 | 47.44 | 23180.9673 | 1099705.09
32 | Pintura al Látex exterior | m2 | 120 | 98.8657 | 11863.8804
33 | Provisión y colocación de vidrios | m2 | 0 | 0 | $ -
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | m2 | 26.7 | 576020.5633 | 15379749.0388
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | Gl. | 1 | #VALUE! | #VALUE!
36 | Instalación Eléctrica | Gl. | 1 | #VALUE! | #VALUE!
37 | Instalación de Gas | Gl. | 1 | #VALUE! | #VALUE!
38 | Terminación y Limpieza | Gl. | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| COSTO DIRECTO VIVIENDA (1) |  |  |  | #VALUE!
D | GASTOS GENERALES |  |  | De (1) | 116258.4229
| SUBTOTAL (2) |  |  |  | #VALUE!
E | BENEFICIO |  | 10% | De (2) | #VALUE!
| SUBTOTAL (3) |  |  |  | #VALUE!
G | I.V.A |  | 21% | De (3) | #VALUE!
H | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR |  | 2.4% | De (3) | #VALUE!
| PRECIO UNITARIO POR VIVIENDA |  |  | (3+G+H) | #VALUE!
|  |  |  | Costo m² = | #VALUE!

## GG
COSTOS INDIRECTOS (Sin IVA) |  |  | COSTOS INDIRECTOS (Sin IVA)
1 | Gastos Comunes de obra: | Detalles | 1 | Gastos Comunes de obra: | Detalles
|  | de Cálculo |  |  | de Cálculo
| Obrador con instalaciones y equipamiento | 5000 |  | Obrador con instalaciones y equipamiento
| Comodidades para la Inspección |  |  | Comodidades para la Inspección
| Vallado perimetral | 2229 |  | Vallado perimetral
| Agua de construccion | 1802.16 |  | Agua de construccion
| Seguros de la inspección | 1800 |  | Seguros de la inspección
| Seguro de Reponsabil. Civil | 4800 |  | Seguro de Reponsabil. Civil
| Seguro caución garantía de contrato | 3764.7815 |  | Seguro caución garantía de contrato
| Elementos de Protección Personal | 14400 |  | Elementos de Protección Personal
| Municipalidad - Derechos Constr. | 3334.2 |  | Municipalidad - Derechos Constr.
| Municipalidad - Derechos Inst. Eléctrica | 753.733 |  | Municipalidad - Derechos Inst. Eléctrica
| Municipalidad - Der. Red agua | 0.24133 |  | Municipalidad - Der. Red agua
| Derechos en Hidráulica | 0 |  | Derechos en Hidráulica
| Derechos en Energía San Juan | 0 |  | Derechos en Energía San Juan
| Derechos en DPV ó DNV | 0 |  | Derechos en DPV ó DNV
| Derechos en Dir. Transito y Transporte | 0 |  | Derechos en Dir. Transito y Transporte
| Amortización de máquinas y herramientas | 0 |  | Amortización de máquinas y herramientas
| Camionetas - amortizac. y gastos |  |  | Camionetas - amortizac. y gastos
| Fletes con camión | 2400 |  | Fletes con camión
2 | Gastos Indirectos de Produccion: |  | 2 | Gastos Indirectos de Produccion:
| Suministro de energia electrica | 500 |  | Suministro de energia electrica
3 | Gastos Generales de Obra: |  | 3 | Gastos Generales de Obra:
| Encargado de depósito |  |  | Encargado de depósito
| Sueldo Jefe de Obra |  |  | Sueldo Jefe de Obra
| Programa de seguridad y honorarios prevencionista | 0 |  | Programa de seguridad y honorarios prevencionista
| Sueldo sereno | 7000 |  | Sueldo sereno
| Profesionales para capacitación | 0 |  | Profesionales para capacitación
| Revisión del diseño y cálculo estructural | 0 |  | Revisión del diseño y cálculo estructural
| Dibujo y aprob. de planos gral, est. DPDU | 0 |  | Dibujo y aprob. de planos gral, est. DPDU
| Dibujo y aprob. Planos Inst. eléctrica | 0 |  | Dibujo y aprob. Planos Inst. eléctrica
| Dibujo y aprob. Planos Inst. sanitaria | 0 |  | Dibujo y aprob. Planos Inst. sanitaria
| Dibujo y aprob. Planos Inst. Gas | 0 |  | Dibujo y aprob. Planos Inst. Gas
| Aprobación planos conforme a obra | 0 |  | Aprobación planos conforme a obra
| Aforo de Contrato | 0 |  | Aforo de Contrato
| Registro de Constructores de Obras Públicas | 0 |  | Registro de Constructores de Obras Públicas
| Movilidad para la inspección | 0 |  | Movilidad para la inspección
4 | Gastos Generales de la Empresa: |  | 4 | Gastos Generales de la Empresa:
| Gastos administrativos | 0 |  | Gastos administrativos
| Impuestos al cheque | 8002.08 |  | Impuestos al cheque
| Combustible | 36000 |  | Combustible
| Manten. y amortización de vehiculos | 7200 |  | Manten. y amortización de vehiculos
| Oficina y servicios | 4000 |  | Oficina y servicios
| Librería | 500 |  | Librería
| Varios (imprevistos) | 12772.227 |  | Varios (imprevistos)
| Total Gastos Generales | 116258.4229 |  | Total Gastos Generales | $116,258,42
| GG= | #VALUE!

## Plan de Trabajos
PLAN DE TRABAJOS
VALORES EN PESOS:
|  |  |  | PLAZO DE OBRA: |  | 6 MESES
|  |  |  | MONTO DE OBRA |  | #VALUE!
Nº | ITEMS - DENOMINACION | COSTO ITEMS | MONTO ITEMS | % INC. | PERIODO DE OBRA - MESES - % | [5 empty] | PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Preparación de terreno y replanteo | 69272.033 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: #VALUE!
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | 96109.5728 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: #VALUE!
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | 2393942.1786 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: #VALUE!
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | 530.3705 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: #VALUE!
5 | Bases de Hormigón Armado | 109372.0149 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: #VALUE!
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | 622346.5169 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | 18708.67 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | 24089179.9552 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | 10759.81 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | 2663167.8515 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | 67311102.5971 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | 103581.0108 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 2: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: #VALUE!
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | 366863.4549 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | 1312572.3568 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!
16 | Base de tanque de reserva | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | 2976430.7571 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
20 | Zócalo Cerámico | 13907.4536 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | 620554.8756 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | 7674.1704 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | 956828.9057 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
24 | Cielorraso interior a la cal | 2176071.3681 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
25 | Revestimiento Cerámico | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | 80837.4036 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | 31159 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: #VALUE!
28 | Pintura en Carpintería Metálica | 2023796.1876 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: #VALUE!
29 | Pintura en Carpintería Madera | - | - | - | bar: PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5
30 | Pintura al Látex interior en muros | 4477392.0332 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: #VALUE!
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | 1099705.09 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: #VALUE!
32 | Pintura al Látex exterior | 11863.8804 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 5: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: #VALUE!
33 | Provisión y colocación de vidrios | - | - | -
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | 15379749.0388 | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 6: #VALUE!
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 1: 30%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 70%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: #VALUE!; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!
36 | Instalación Eléctrica | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 70%; PERIODO DE OBRA - MESES - % 4: 30%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: #VALUE!
37 | Instalación de Gas | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 3: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: #VALUE!
38 | Terminación y Limpieza | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 100%; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 6: #VALUE!
| TOTAL OBRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PERIODO DE OBRA - MESES - % 6: 0; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 1: 1; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 2: 2; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 3: 3; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 4: 4; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 5: 5; PERIODO DE OBRA - MESES- INCIDENCIAS 6: 6
[7 empty] | AVANCE FISICO |  | MENSUAL | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | ACUMULADO | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | INVERSIÓN |  | MENSUAL | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | ACUMULADO | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ver plan de trabajo

## Análisis de Precios
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
1 | Preparación de terreno y replanteo | m2 | según plano | 10.36
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MANO DE OBRA | $/hs | Carga social | Precio total $/hs |  |  | MANO DE OBRA | $/hs | Carga social | Precio total $/hs
[6 empty] | Oficial especializado | 2000 | 2.18 | 4360 |  |  | Oficial especializado | 74.04 | 2.18 | 161.4072
A | EQUIPOS |  |  |  |  | Oficial | 1700 | 2.18 | 3706 |  |  | Oficial | 63.09 | 2.18 | 137.5362
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1 | 309.233 | 309.233 | Medio oficial | 1200 | 2.18 | 2616 |  |  | Medio oficial | 58.17 | 2.18 | 126.8106
[6 empty] | Ayudante | 900 | 2.18 | 1962 |  |  | Ayudante | 53.4 | 2.18 | 116.412
|  |  | TOTAL A |  | 309.233 | Sereno | Mensualizados |  |  |  |  | Sereno | Mensualizados
B | MATERIALES
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 124.32 | 474 | 58927.68 | MATERIALES : | Precio unidad | Cantidad unidad | Precio por Unidad con IVA | Precio por Unidad sin IVA | Unidad |  |  |  | Precio por Unidad con IVA | Precio por Unidad sin IVA
| Clavo punta Paris | kg/m2 | 1 | 2622.8 | 2622.8
| Tanza | m | 10 | 122.766 | 1227.66 | Cemento Portland | 3474.61 | 50 | 69.4922 | 54.8988 | Kg |  |  |  | 69.4922 | 54.8988
[6 empty] | Arena Comun | 2000 | 1 | 2000 | 1580 | m3 |  |  |  | 2000 | 1580
|  |  | TOTAL B |  | 62778.14 | Arena fina | 10500 | 1 | 10500 | 8295 | m3 |  |  |  | 10500 | 8295
C | MANO DE OBRA |  |  |  |  | Canto rodado Clasificado | 4860 | 1 | 4860 | 3839.4 | m3 | Ripio |  |  | 4860 | 3839.4 | Ripio
1 | Oficial especializado | Hs. | 0 | 4360 | 0 | Piedra Bola | 4990 | 15 | 332.6667 | 262.8067 | kg |  |  |  | 332.6667 | 262.8067
2 | Oficial | Hs. | 0.52 | 3706 | 1927.12 | Pino Insigne tabla 1*4" | 600 | 1 | 600 | 474 | ml |  |  |  | 600 | 474
3 | Ayudante | Hs. | 2.17 | 1962 | 4257.54 | Pino Insigne Tirantillo 1*2" | 1 | 3.05 | 0.32787 | 0.25902 | ml |  |  |  | 0.32787 | 0.25902
|  |  | TOTAL C |  | 6184.66 | Pino Insigne Tirante 2*4" | 0 | 1 | 0 | 0 | ml |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Puntal de 7,5cm 1" =2.5cm | 2730 | 1 | 2730 | 2156.7 |  |  |  |  | 2730 | 2156.7
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 69272.033 | Pino Insigne Tirante 3*4" | $450 x 3,5mts | 3.5 | #VALUE! | #VALUE! | ml |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Clavo punta Paris 3" | 3320 | 1 | 3320 | 2622.8 | kg |  |  |  | 3320 | 2622.8
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS | [5 empty] | Alambre negro #16 | 4995 | 1 | 4995 | 3946.05 | kg |  |  |  | 4995 | 3946.05
[6 empty] | Hierro torsionado de 10mm | 7893.91 | 7.4 | 1066.7446 | 842.7282 | kg |  |  |  | 1066.7446 | 842.7282
ITEM: |  | Unidad |  |  |  | Hierro torsionado de 8mm | 5074.65 | 4.74 | 1070.6013 | 845.775 | kg |  |  |  | 1070.6013 | 845.775
2 | Excavaciónes, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund | m3 | según plano |  |  | Machimbre de alamo 3/4" | $89 m2 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | m2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Nylon negro | 15000 | 10 | 1500 | 1185 |  |  |  |  | 1500 | 1185
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | Lana de vidrio e=2" | 35569 | 21.6 | 1646.713 | 1300.9032 | m2 |  |  |  | 1646.713 | 1300.9032
[6 empty] | Teja FRANCESA | 600 | 1 | 600 | 474 | unidad |  |  |  | 600 | 474
A | EQUIPOS |  |  |  |  | Cal Hidratada en Polvo | 1276 | 25 | 51.04 | 40.3216 | kg |  |  |  | 51.04 | 40.3216
1 | Herramientas de Mano | Hs | 3.2 | 337.9 | 1081.28 | Zocalo Granitico 25x10cm | $25 x unidad | 1 | #VALUE! | #VALUE! | unidad |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 1081.28 | Adhesivo Weber para ceramico | 10390 | 30 | 346.3333 | 273.6033 | kg | Adhesivo tipo kerfix |  |  | 346.3333 | 273.6033 | Adhesivo tipo kerfix
|  |  | TOTAL A |  |  | Ceramico simil madera | $120 x m2 |  | 1860 | 1469.4 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
B | MATERIALES |  |  |  |  | Pintura Antioxido Alba | 16000 | 1 | 16000 | 12640 | lts |  |  |  | 4415 | 3487.85
1 | [5 empty] | Esmalte Sintetico Blanco Albalux | 16095 | 4 | 4023.75 | 3178.7625 | lt |  |  |  | 4023.75 | 3178.7625
3 | [5 empty] | Aguarras Alba | 4200 | 3.6 | 1166.6667 | 921.6667 | lt |  |  |  | 1065.2778 | 841.5694
|  |  | TOTAL B |  |  | Aceite Sellador | 16055 | 20 | 802.75 | 634.1725 | lt |  |  |  | 802.75 | 634.1725
C | MANO DE OBRA |  |  |  |  | Pintura al Latex P/Interior Alba | 26697 | 20 | 1334.85 | 1054.5315 | lts |  |  |  | 1334.85 | 1054.5315
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.2 | 4360 | 872 | Imprimacion de LATEX Alba | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Oficial | Hs. | 0 | 3706 | 0 | Entonador 120 ml | 1260 | 120 | 10.5 | 8.295 | cm3 |  |  |  | 10.5 | 8.295
3 | Ayudante | Hs. | 3 | 1962 | 5886 | Enduido Plastico Sinfonia | 14305 | 20 | 715.25 | 565.0475 | lts |  |  |  | 715.25 | 565.0475
|  |  | TOTAL C |  | 6758 | Lija al agua N180 | 350 | 1 | 350 | 276.5 | unidad |  |  |  | 350 | 276.5
[6 empty] | Pintura al Latex P/Exterior dessutol | 19560 | 25 | 782.4 | 618.096 | l |  |  |  | 782.4 | 618.096
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 7839.28 | Vidrio e=4mm | 10465 | 1 | 10465 | 8267.35 | m2 |  |  |  | 10465 | 8267.35
[6 empty] | Ladrillon comun | 330 | 1 | 330 | 260.7 | unidad |  |  |  | 330 | 260.7
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS | [5 empty] | Hidrofugo tipo ceresita | 0 | 1 | 0 | 0 | kg |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Membrana Asf. c/ aluminio | 27295 | 40 | 682.375 | 539.0763 | kg |  |  |  | 682.375 | 539.0763
ITEM: |  | Unidad |  |  |  | Perlita | 1476 | 5 | 295.2 | 233.208 | l |  |  |  | 295.2 | 233.208
3 | Cimiento Hormigón Ciclópeo | m3 | según plano |  |  | Cal viva | 1276 | 1 | 1276 | 1008.04 | kg |  |  |  | 1276 | 1008.04
[6 empty] | Tanza | 1554 | 10 | 155.4 | 122.766 | m |  |  |  | 155.4 | 122.766
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 57.48 | 15 | 862.2
|  |  | TOTAL A |  | 862.2
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 1864.8 | 54.8988 | 102375.3531
| Arena Comun | m3/m3 | 3.2 | 1580 | 5056
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 6.4 | 3839.4 | 24572.16
| Piedra Bola | m3/m3 | 3.1 | 262.8067 | 814.7007
|  |  | TOTAL B |  | 132818.2138
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0 | 4360 | 0
2 | Oficial | Hs. | 5.18 | 3706 | 19197.08
3 | Ayudante | Hs. | 52.3 | 1962 | 102612.6
|  |  | TOTAL C |  | 121809.68
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 255490.0938
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
4 | Hormigón de Limpieza (e= 5 cm) | m2 | según plano | 10.36
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.0432 | 5.4936 | 0.23732
TOTAL A
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 0.648 | 54.8988 | 35.5744
| Arena Comun | m3/m3 | 0.0011 | 1580 | 1.738
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.002232 | 3839.4 | 8.5695
|  |  | TOTAL B |  | 45.882
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0 | 4360 | 0
2 | Oficial | Hs. | 0.0144 | 3706 | 53.3664
3 | Ayudante | Hs. | 0.0288 | 1962 | 56.5056
|  |  | TOTAL C |  | 109.872
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 155.9913
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
5 | Bases de Hormigón Armado | m3 | según plano | 1.008
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 8.12 | 1157.58 | 9399.5496
|  |  | TOTAL A |  | 9399.5496
B | MATERIALES
| Alambre negro h16 | kg/m3 | 0.28 | 3946.05 | 1104.894
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 17.136 | 842.7282 | 14440.9909
| Cemento Portland | kg/m3 | 302.4 | 54.8988 | 16601.4086
| Arena Comun | m3/m3 | 0.526 | 1580 | 831.08
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.789 | 3839.4 | 3029.2866
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.28 | 3946.05 | 1104.894
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 0 | 842.7282 | 0
|  |  | TOTAL B |  | 37112.5542
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0 | 4360 | 0
2 | Oficial | Hs. | 4.14 | 3706 | 15342.84
3 | Ayudante | Hs. | 3.98 | 1962 | 7808.76
|  |  | TOTAL C |  | 23151.6
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 69663.7038
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
6 | Vigas de fundación y arriostramiento | m3 | según plano | 5
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 21 | 135.0445 | 2835.9337
|  |  | TOTAL A |  | 2835.9337
B | MATERIALES
| Alambre negro h16 | kg/m3 | 1.5 | 3946.05 | 5919.075
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 375 | 842.7282 | 316023.0861
| Alambre negro h16 | kg/m3 | 1 | 3946.05 | 3946.05
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 1 | 474 | 474
| Clavo punta Paris | kg/m3 | 2.75 | 2622.8 | 7212.7
| Pino Insigne Tirante 2*4" | m. lineal | 2.05 | 0 | 0
| Cemento Portland | kg/m3 | 526.8 | 22.5 | 11853
| Arena Comun | m3/m3 | 0.915 | 1580 | 1445.7
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 1.37 | 3839.4 | 5259.978
|  |  | TOTAL B |  | 352133.5891
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 10 | 137.5362 | 1375.362
3 | Ayudante | Hs. | 10 | 116.412 | 1164.12
|  |  | TOTAL C |  | 2700.8892
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 357670.412
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
7 | Relleno bajo contrapiso interior, veredines perimetrales, lavadero y vereda de acceso | m3 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.05 | 152.6 | 160.23
|  |  | TOTAL A |  | 160.23
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 4360 | 218
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 3706 | 1853
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 1962 | 981
|  |  | TOTAL C |  | 3052
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 3212.23
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
8 | Contrapiso Hormigón fratazado e=10cm (apto para recibir cerámico) | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
|  |  | TOTAL A |  | 1.8107
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 682.22 | 54.8988 | 37453.0853
| Arena Comun | m3/m3 | 336.52 | 1580 | 531701.6
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 1.77 | 3839.4 | 6795.738
|  |  | TOTAL B |  | 575950.4233
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 576020.5633
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
9 | Contrapiso Hormigón fratazado e=7cm en zonas de guardar (apto para recibir cerámico)(Veredines y cochera) | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
|  |  | TOTAL A |  | 1.8107
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 25 | 54.8988 | 1372.4709
| Arena Comun | m3/m3 | 0.08 | 1580 | 126.4
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.09 | 3839.4 | 345.546
|  |  | TOTAL B |  | 1844.417
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 1914.5569
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
10 | Capa Aisladora Horizontal y vertical | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 100.1 | 687.8406 | 68852.8417
68852.8417
TOTAL A
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m3 | 233 | 54.8988 | 12791.4293
| Hidrofugo tipo ceresita | kg/m2 | 64.04 | 0 | 0
| Arena Comun | m3/m3 | 4.2 | 1580 | 6636
|  |  | TOTAL B |  | 19427.4293
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0 | 161.4072 | 0
2 | Oficial | Hs. | 99.6 | 137.5362 | 13698.6055
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 13756.8115
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 102037.0824
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
11 | Mampostería de ladrillón de 0,20 m | m2 | según plano
0.3
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0 | 12.154 | 0
|  |  | TOTAL A |  | 0
B | MATERIALES
| Ladrillon comun | un/m3 | 2922 | 260.7 | 761765.4
| Cal hidratada en polvo | kg/m3 | 38.91 | 40.3216 | 1568.9135
| Arena Comun | m3/m3 | 0.364 | 1580 | 575.12
| Cemento Portland | kg/m3 | 77.216 | 54.8988 | 4239.0687
|  |  | TOTAL B |  | 768148.5021
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.09 | 161.4072 | 14.5266
2 | Oficial | Hs. | 0.9 | 137.5362 | 123.7826
3 | Ayudante | Hs. | 0.9 | 116.412 | 104.7708
|  |  | TOTAL C |  | 243.08
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 768391.5822
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
12 | Mampostería muros de 0,10 m armada | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 8.04 | 53.043 | 426.4657
|  |  | TOTAL A |  | 426.4657
B | MATERIALES
| Ladrillon comun | un/m3 | 112 | 2.92 | 327.04
| Cal hidratada en polvo | kg/m3 | 20.48 | 3.95 | 80.896
| Arena Comun | m3/m3 | 0.19 | 634.1725 | 120.4928
| Cemento Portland | kg/m3 | 40.64 | 841.5694 | 34201.3822
|  |  | TOTAL B |  | 34729.811
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 5.7 | 137.5362 | 783.9563
3 | Ayudante | Hs. | 2.24 | 116.412 | 260.7629
|  |  | TOTAL C |  | 1060.8599
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 36217.1366
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
13 | Columnas de Encadenado, enmarcado y carga | m3 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 3946.05 | 1183.815
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 75 | 842.7282 | 63204.6172
| Alambre negro h14 | kg/m3 | 0.3 | 3946.05 | 1183.815
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 2.75 | 474 | 1303.5
| Clavo punta Paris | kg/m3 | 1.4 | 2622.8 | 3671.92
| Pino Insigne Tirantillo 1*2" | m. lineal | 2.6 | 0.25902 | 0.67344
| Cemento Portland | kg/m3 | 744 | 22.8 | 16963.2
| Arena Comun | m3/m3 | 1.289 | 1580 | 2036.62
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 1.938 | 3839.4 | 7440.7572
|  |  | TOTAL B |  | 96988.9179
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 103341.8183
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
14 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y Carga | m3 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 1.06 | 3946.05 | 4182.813
| Hierro torsionado de 10mm | kg/m3 | 455.4 | 842.7282 | 383778.4358
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 1.06 | 3946.05 | 4182.813
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 10.41 | 474 | 4934.34
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 3.036 | 2622.8 | 7962.8208
| Pino Insigne Tirante 2*4" | m. lineal | 11.3 | 0 | 0
| Cemento Portland | BOLSA | 910.8 | 22.5 | 20493
| Arena Comun | m3/m3 | 1.575 | 1580 | 2488.5
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 2.36 | 3839.4 | 9060.984
|  |  | TOTAL B |  | 437083.7066
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 443436.607
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
15 | Losa de Hº Aº vista s/oquedades (incluye acceso) | m3 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Cemento Portland | BOLSA | 68 | 22.5 | 1530
| Arena Comun | m3/m3 | 5.8 | 1580 | 9164
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 8.8 | 3839.4 | 33786.72
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 6.65 | 3946.05 | 26241.2325
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 27.72 | 474 | 13139.28
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 11.088 | 2622.8 | 29081.6064
| Alamo - Puntal de 8cm 1" =2.5cm | m. lineal | 5.544 | 2730 | 15135.12
| Pino Insigne Tirante 3*4" | m. lineal | 7.7 | #VALUE! | #VALUE!
| Hierro torsionado de 8mm | kg/m3 | 554.4 | 845.775 | 468897.66
|  |  | TOTAL B |  | #VALUE!
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
16 | Base de tanque de reserva | Gl. | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 23 | 147.7419 | 3398.063
|  |  | TOTAL A |  | 3398.063
B | MATERIALES
| Cemento Portland | BOLSA | 5 | 54.8988 | 274.4942
| Arena Comun | m3/m3 | 0.394 | 1580 | 622.52
| Canto rodado Clasificado | m3/m3 | 0.591 | 3839.4 | 2269.0854
| Alambre negro #14 | kg/m3 | 0.453 | 3946.05 | 1787.5607
| Pino Insigne tabla 1*4" | m2/m2 | 1.89 | 474 | 895.86
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 1 | 2622.8 | 2622.8
| Alamo - Puntal de 8cm 1" =2.5cm | m. lineal | 0.41 | 2156.7 | 884.247
| Pino Insigne Tirante 3*4" | m. lineal | 0.52 | #VALUE! | #VALUE!
| Hierro torsionado de 8mm | kg/m3 | 37.8 | 845.775 | 31970.295
|  |  | TOTAL B |  | #VALUE!
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 1 | 161.4072 | 161.4072
2 | Oficial | Hs. | 11 | 137.5362 | 1512.8982
3 | Ayudante | Hs. | 11 | 116.412 | 1280.532
|  |  | TOTAL C |  | 2954.8374
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
17 | Cubierta de Techo (aislación térmica e hidráulica) | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.85 | 11.8312 | 21.8877
|  |  | TOTAL A |  | 21.8877
B | MATERIALES -- TEJA FRANCESA
| Pino Insigne tabla 1*2" | m2/m2 | 4.1 | 0.25902 | 1.062
| Machimbre de alamo 3/4" | m2/m2 | 1.1 | #VALUE! | #VALUE!
| Clavo punta Paris 2" | kg/m3 | 0.2 | 2622.8 | 524.56
| Pino Insigne Tirante 3*4" | m. lineal | 1.7 | #VALUE! | #VALUE!
| Nylon negro | m2/m2 | 1.05 | 1185 | 1244.25
| Lana de vidrio e=2" | m2/m2 | 1.05 | 1300.9032 | 1365.9484
| Teja FRANCESA | UN/m2 | 14 | 474 | 6636
|  |  | TOTAL B |  | #VALUE!
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 161.4072 | 8.0704
2 | Oficial | Hs. | 0.9 | 137.5362 | 123.7826
3 | Ayudante | Hs. | 0.9 | 116.412 | 104.7708
|  |  | TOTAL C |  | 236.6237
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
18 | Aislación hidráulica con membrana con al esp=4mm, s/losa ext | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.1 | 7.1286 | 7.8415
|  |  | TOTAL A |  | 7.8415
B | MATERIALES
Hidr. | Membrana Asf. c/ aluminio | m2/m2 | 75.86 | 539.0763 | 40894.3243
Term. | Cemento Portland | kg/m3 | 108.3 | 54.8988 | 5945.5442
| Arena Comun | m3/m3 | 2.16 | 1580 | 3412.8
| Piedra Pomez | m3/m2 | 7.94 | 233.208 | 1851.6715
|  |  | TOTAL B |  | 52104.34
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.32 | 16.132
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.34 | 68.67
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 115.54 | 57.77
|  |  | TOTAL C |  | 142.572
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 52254.7535
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
19 | Piso cerámico - 1º calidad Alto tránsito - incl umbrales (no incluye zona de guardado placares - bajo mesada) | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.95 | 6.2758 | 5.962
|  |  | TOTAL A |  | 5.962
B | MATERIALES
| Adhesivo tipo kerfix | kg/m2 | 3 | 273.6033 | 820.81
| Ceramico | m2/m2 | 1.05 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL B |  | #VALUE!
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 161.4072 | 8.0704
2 | Oficial | Hs. | 0.6 | 137.5362 | 82.5217
3 | Ayudante | Hs. | 0.3 | 116.412 | 34.9236
|  |  | TOTAL C |  | 125.5157
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
20 | Zócalo Cerámico | ml. | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.53 | 3.4165 | 1.8107
1.8107
TOTAL A
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/ML | 0.72 | 54.8988 | 39.5272
| Arena Comun | m3/ML | 0.03 | 1580 | 47.4
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 1.44 | 40.3216 | 58.0631
| Zocalo Ceramico | UNID/ML | 3.79 | 13 | 49.27
|  |  | TOTAL B |  | 194.2603
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.25 | 137.5362 | 34.3841
3 | Ayudante | Hs. | 0.25 | 116.412 | 29.103
|  |  | TOTAL C |  | 68.3293
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 264.4003
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
21 | Carpintería aluminio, metálica y madera (incluído premarcos con antepechos metálicos, mosquiteros y cierre base tº de reserva) | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 15 | 107.2822 | 1609.2324
|  |  | TOTAL A |  | 1609.2324
B | MATERIALES
| Puerta MADERA | UN. | 5 | 100000 | 500000
| Ventana METALICA simple | UN. | 2 | 17000 | 34000
| Ventana METALICA doble | UN. | 2 | 40000 | 80000
| Puerta - Ventana METALICA | UN. | 1 | 2800 | 2800
|  |  | TOTAL B |  | 616800
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 7 | 161.4072 | 1129.8504
2 | Oficial | Hs. | 4 | 137.5362 | 550.1448
3 | Ayudante | Hs. | 4 | 116.412 | 465.648
|  |  | TOTAL C |  | 2145.6432
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 620554.8756
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
22 | Jaharro Bajo Revestimiento cerámico | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.83 | 5.3211 | 4.4165
|  |  | TOTAL A |  | 4.4165
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m2 | 2.7 | 54.8988 | 148.2269
| Arena comun | m3/M2 | 0.04 | 1580 | 63.2
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 2.7 | 40.3216 | 108.8683
|  |  | TOTAL B |  | 320.2952
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.03 | 161.4072 | 4.8422
2 | Oficial | Hs. | 0.4 | 137.5362 | 55.0145
3 | Ayudante | Hs. | 0.4 | 116.412 | 46.5648
|  |  | TOTAL C |  | 106.4215
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 431.1332
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
23 | Jaharro y enlucido interior a la cal | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.1 | 7.1557 | 7.8713
|  |  | TOTAL A |  | 7.8713
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m2 | 4.293 | 54.8988 | 235.6807
| Arena comun | m3/M2 | 4.3 | 1580 | 6794
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 4.3028 | 40.3216 | 173.4958
Enluc. | Cemento Portland | kg/m2 | 0.0098 | 54.8988 | 0.53801
| Arena Fina | m3/M2 | 0.036158 | 8295 | 299.9306
|  |  | TOTAL B |  | 7503.6451
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.5362 | 68.7681
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 143.1148
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 7654.6312
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
24 | Cielorraso interior a la cal | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.4 | 9.0604 | 12.6845
12.6845
TOTAL A
B | MATERIALES
| Arena comun | m3/M2 | 13.86 | 1580 | 21898.8
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 177.408 | 40.3216 | 7153.3744
| Cemento Portland | kg/m2 | 177.4 | 54.8988 | 9739.0539
| Arena Fina | m3/M2 | 0.83 | 8295 | 6884.85
|  |  | TOTAL B |  | 45676.0783
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 0.65 | 137.5362 | 89.3985
3 | Ayudante | Hs. | 0.65 | 116.412 | 75.6678
|  |  | TOTAL C |  | 181.2071
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 45869.9698
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
25 | Revestimiento Cerámico | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.05 | 6.7522 | 7.0898
|  |  | TOTAL A |  | 7.0898
B | MATERIALES
| Adhesivo tipo kerfix | kg/m2 | 63 | 273.6033 | 17237.01
| Ceramico | m2/m2 | 21 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL B |  | #VALUE!
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05 | 161.4072 | 8.0704
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.5362 | 68.7681
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 135.0445
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
26 | Jaharro y enlucido exterior a la cal | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 1.1 | 7.1557 | 7.8713
|  |  | TOTAL A |  | 7.8713
B | MATERIALES
| Cemento Portland | kg/m2 | 4.29 | 54.8988 | 235.516
| Arena comun | m3/M2 | 0.072 | 1580 | 113.76
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 4.3 | 40.3216 | 173.3829
Enluc. | Cemento Portland | kg/m2 | 0 | 54.8988 | 0
| Arena Fina | m3/M2 | 0 | 8295 | 0
| Cal Hidratada en Polvo | kg/ML | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL B |  | 522.6589
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1 | 161.4072 | 16.1407
2 | Oficial | Hs. | 0.5 | 137.5362 | 68.7681
3 | Ayudante | Hs. | 0.5 | 116.412 | 58.206
|  |  | TOTAL C |  | 143.1148
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 673.645
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
27 | Mesada, Campana y Ventilaciones | Gl. | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 7.5 | 48.4761 | 363.5709
|  |  | TOTAL A |  | 363.5709
B | MATERIALES
| Mesada de Granito | UNID. | 1 | 10000 | 10000
| Campana | UNID. | 1 | 3500 | 3500
| Aire acondicionado | UNID. | 2 | 8500 | 17000
| Ventilacion | UNID. | 3 | 2500 | 7500
|  |  | TOTAL B |  | 38000
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.5 | 161.4072 | 80.7036
2 | Oficial | Hs. | 3.5 | 137.5362 | 481.3767
3 | Ayudante | Hs. | 3.5 | 116.412 | 407.442
|  |  | TOTAL C |  | 969.5223
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 39333.0932
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
28 | Pintura en Carpintería Metálica | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.64 | 4.132 | 2.6445
|  |  | TOTAL A |  | 2.6445
B | MATERIALES
| Pintura Antioxido | lts/m2 | 1.98 | 3487.85 | 6905.943
| Esmalte Sintetico Blanco | lts/m2 | 5.94 | 3178.7625 | 18881.8493
| Aguarras | lts/m2 | 1.32 | 841.5694 | 1110.8717
26898.6639
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.3 | 137.5362 | 41.2609
3 | Ayudante | Hs. | 0.3 | 116.412 | 34.9236
|  |  | TOTAL C |  | 82.6407
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 26983.9492
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
29 | Pintura en Carpintería Madera | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.64 | 4.132 | 2.6445
|  |  | TOTAL A |  | 2.6445
B | MATERIALES
| Aceite Sellador | lts/m2 | 0.15 | 634.1725 | 95.1259
| Esmalte Sintetico Blanco | lts/m2 | 0.45 | 3178.7625 | 1430.4431
| Aguarras | lts/m2 | 0.1 | 841.5694 | 84.1569
|  |  | TOTAL B |  | 1609.7259
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.3 | 137.5362 | 41.2609
3 | Ayudante | Hs. | 0.3 | 116.412 | 34.9236
|  |  | TOTAL C |  | 82.6407
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 1695.0112
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
30 | Pintura al Látex interior en muros | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.74 | 4.7669 | 3.5275
|  |  | TOTAL A |  | 3.5275
B | MATERIALES
| Pintura al Latex P/Interior | lts/m2 | 25.74 | 1054.5315 | 27143.6408
| Imprimacion de LATEX | lts/m2 | 12.87 | 0 | 0
| Entonador 120 ml | unid/m2 | 0.8858 | 8.295 | 7.3477
| Enduido | kg/m2 | 2.57 | 565.0475 | 1452.1721
| Lija al agua N120 | unid/m2 | 25.74 | 276.5 | 7117.11
|  |  | TOTAL B |  | 35720.2706
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.35 | 137.5362 | 48.1377
3 | Ayudante | Hs. | 0.35 | 116.412 | 40.7442
|  |  | TOTAL C |  | 95.3382
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 35819.1363
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
31 | Pintura al Látex interior en cielorrasos | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.74 | 4.7669 | 3.5275
|  |  | TOTAL A |  | 3.5275
B | MATERIALES
| Pintura al Latex P/Interior | lts/m2 | 16.632 | 1054.5315 | 17538.9679
| Imprimacion de LATEX | lts/m2 | 8.316 | 0 | 0
| Entonador 120 ml | unid/m2 | 0.5544 | 8.295 | 4.5987 |  |  | dfgsGGGdg
| Enduido | kg/m2 | 1.6632 | 565.0475 | 939.787
| Lija al agua N120 | unid/m2 | 16.632 | 276.5 | 4598.748
|  |  | TOTAL B |  | 23082.1017
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.35 | 137.5362 | 48.1377
3 | Ayudante | Hs. | 0.35 | 116.412 | 40.7442
|  |  | TOTAL C |  | 95.3382
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 23180.9673
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
32 | Pintura al Látex exterior | m2 | según plano
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs | 0.74 | 4.7669 | 3.5275
|  |  | TOTAL A |  | 3.5275
B | MATERIALES
| Pintura al Latex P/Exterior | lts/m2 | 0 | 618.096 | 0
| Imprimacion de LATEX | lts/m2 | 0 | 0 | 0
| Entonador 120 ml | unid/m2 | 0 | 8.295 | 0
| Enduido | kg/m2 | 0 | 565.0475 | 0
| Lija al agua N120 | unid/m2 | 0 | 276.5 | 0
|  |  | TOTAL B |  | 0
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.04 | 161.4072 | 6.4563
2 | Oficial | Hs. | 0.35 | 137.5362 | 48.1377
3 | Ayudante | Hs. | 0.35 | 116.412 | 40.7442
|  |  | TOTAL C |  | 95.3382
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | 98.8657
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
33 | Provisión y colocación de vidrios | m2
Vidrio Transp 4mm
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1
2 | Oficial | Hs. | 0.1
3 | Ayudante | Hs. | 0.1
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad
34 | Vereda , veredin perimetral y vereda de acceso (incl lavadero) | m2
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.05
2 | Oficial | Hs. | 0.5
3 | Ayudante | Hs. | 0.5
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | COSTO TOTAL | #VALUE!
35 | Instalación Sanitaría (Incl: cañeria base, distribución agua fría y caliente, artefactos, bidet y grifería) | Gl. | 9.16 | %
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 6.5
2 | Oficial | Hs. | 55
3 | Ayudante | Hs. | 55
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | 8.85 | %
36 | Instalación Eléctrica | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 9
2 | Oficial | Hs. | 17
3 | Ayudante | Hs. | 17
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | 2.72%
37 | Instalación de Gas | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.8
2 | Oficial | Hs. | 8
3 | Ayudante | Hs. | 8
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!
ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS
ITEM: |  | Unidad | 2.06%
38 | Terminación y Limpieza | Gl.
N° | DESIGNACION | UNID. | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
A | EQUIPOS
1 | Herramientas de Mano | Hs
TOTAL A
B | MATERIALES
TOTAL B
C | MANO DE OBRA
1 | Oficial especializado | Hs. | 0.1
2 | Oficial | Hs. | 1
3 | Ayudante | Hs. | 1.5
TOTAL C
| COSTO DIRECTO (CD) |  | TOTAL D |  | #VALUE!

## Table 1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL Avda. Libertador San Martín 1109 -oeste-CP 5400. Teléf. 211700- Internos 279 ó 287 SAN JUAN. REPÚBLICA ARGENTINA
ANÁLISIS DE ITEMS Y ACTIVIDADES- ESTÁNDARES DE MATERIAL Y MANO DE OBRA
AA01 Z04 | LIMPIEZA DEL TERRENO AYUDANTE | 0.16 | HR/M2
AB01 Z04 | DEMOLICION REVOQUE COMUN AYUDANTE | 0.3 | HR/M2
AB02 Z04 | DEMOLICION LOSA H*A* AYUDANTE | 6 | HR/M3
AB03 Z04 | DEMOLICION PISO MOSAICOS AYUDANTE | 0.25 | HR/M2
AB04 Z04 | DEMOL.MAMPOST.LADR.0.30M AYUDANTE | 3.5 | HR/M2
AD01 | REPLANTEO VALLADO CONT.
Z02 | OFICIAL | 0.05 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.05 | HR/M2
AE01 | CASILLA HABITABLE
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" | 7 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 6.5 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 3 | HR/M2
AE02 | BARRACA PARA DEPOSITO
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" | 3.5 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 2.5 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 1.5 | HR/M2
BA01 Z04 | EXCAVACION ZANJAS AYUDANTE | 3.4 | HR/M3
BA02 Z04 | EXC.ZOTANO CARGA S/CAMION AYUDANTE | 2.9 | HR/M3
BA03 Z04 | EXC.POZOS (H/4MTS) AYUDANTE | 5.8 | HR/M3
BA04 Z04 | EXC.POZOS (H/8MTS) AYUDANTE | 7.5 | HR/M3
BB01 Z04 | DESMONTE TERRENO NATURAL AYUDANTE | 3.05 | HR/M3
CA01 | CONTR.H*FRATAZADO E=0.10
A04 | CEMENTO PORTLAND | 25 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.08 | M3/M2
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.09 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.45 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 1 | HR/M2
CA02 | CONTRAPISO E=0.10M
A04 | CEMENTO PORTLAND | 15 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 7.4 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.0387 | M3/M2
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.0903 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.2 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.5 | HR/M2
CA03 | CARPETA NIVEL.B/PISO-2CM
A04 | CEMENTO PORTLAND | 6.4 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 0.5 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.0139 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.5 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.15 | HR/M2
CA04 | HORMIGON LIMPIEZA E=5CM
A04 | CEMENTO PORTLAND | 9 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.016 | M3/M2
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.031 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.2 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.4 | HR/M2
CB01 | CIMIENTO HORM.CICLOPEO
A04 | CEMENTO PORTLAND | 180 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.31 | M3/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.62 | M3/M3
B05 | PIEDRA BOLA | 0.3 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 0.95 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 5.05 | HR/M3
CC01 | SOBRECIMIENTO HORM.SIMPLE
A04 | CEMENTO PORTLAND | 200 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.63 | M3/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.63 | M3/M3
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" | 1.4 | M2/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 | 0.5 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" | 0.5 | KG/M3
Z02 | OFICIAL | 3.5 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 6 | HR/M3
D001 | HORMIGON 180 KG CEMENTO
A04 | CEMENTO PORTLAND | 180 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.31 | M3/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.62 | M3/M3
B05 | PIEDRA BOLA | 0.3 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 1.1 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 4.3 | HR/M3
D002 | HORMIGON 250 KG CEMENTO
A04 | CEMENTO PORTLAND | 253 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.442 | M3/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.885 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 1.9 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 7.6 | HR/M3
D003 | HORMIGON 300 KG CEMENTO
A04 | CEMENTO PORTLAND | 300 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.522 | M3/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.783 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 1.9 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 7.6 | HR/M3
D004 | ARMADURA 70 KG
C09 | HIERRO TORSIONADO 0 10mm | 70 | KG/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 | 0.35 | KG/M3
Z02 | OFICIAL | 2.35 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 4.69 | HR/M3
Facultad de Ingeniería

## Table 2
D005 C09 | ARMADURA 100 KG HIERRO TORSIONADO | 0 | 10mm | 100 | KG/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.35 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 3.3 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 6.7 | HR/M3
D0055 C09 | ARMADURA 150 KG HIERRO TORSIONADO | 0 | 10mm | 150 | KG/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.35 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 4.95 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 10.05 | HR/M3
D006 C09 | ARMADURA 200 KG HIERRO TORSIONADO | 0 | 10mm | 200 | KG/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.35 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 6.6 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 13.4 | HR/M3
D007 C09 | ARMADURA 300 KG HIERRO TORSIONADO | 0 | 10mm | 300 | KG/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.35 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 9.9 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 20.1 | HR/M3
D008 | ENCOF.VIGA AISLADA 20X40
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  |  | 3.43 | M2/M3
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  |  | 7.5 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m |  |  | 4.88 | ML/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  |  | 3.75 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.45 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  |  | 1.5 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 21 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 13.12 | HR/M3
D009 | ENCOF.VIGA AISLADA 20X30
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  |  | 3.67 | M2/M3
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  |  | 4.5 | ML/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  |  | 10 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m |  |  | 6.5 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.45 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  |  | 1.5 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 24 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 15 | HR/M3
D010 | ENCOF.VIGA AISLADA 20X20
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  |  | 4.12 | M2/M3
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  |  | 12.33 | ML/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  |  | 3 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m |  |  | 8.6 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.45 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  |  | 1.5 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 26 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 16.25 | HR/M3
D011 | ENCOF.VIGA S/MURO 20X40
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  |  | 2.75 | M2/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  |  | 2.62 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  |  | 1 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  |  | 16 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  |  | 10 | HR/M3

## Table 3
D012 | ENCOF.VIGA S/MURO 20X30
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  | 2.5 | M2/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  | 3 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  | 1 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  | 18.67 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 11.67 | HR/M3
D013 | ENCOF.VIGA S/MURO 20X20
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  | 2.75 | M2/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  | 2 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  | 1 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  | 16 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 10 | HR/M3
D014 | ENCOF.COLUMNA AISL.20X30
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  | 4.58 | M2/M3
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" |  | 7.39 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m |  | 1.33 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  | 1.7 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  | 29.33 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 18.33 | HR/M3
D015 | ENCOF.COL.AISLADA 20X20
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  | 5.5 | M2/M3
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  | 10.19 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m |  | 4 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  | 1.7 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  | 36 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 22.5 | HR/M3
D016 | ENCOF.COL.INTERM.20X20
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  | 2.75 | M2/M3
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  | 2.6 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  | 1.4 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  | 20 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 12.5 | HR/M3
D017 | ENCOF.COL.ESQUINA 20X20
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" |  | 2.75 | M2/M3
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  | 2.44 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m |  | 2 | ML/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 |  | 0.3 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  | 1.5 | KG/M3
Z02 | OFICIAL |  | 20 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 12.5 | HR/M3
D025 | HIERRO S/ENCOFRADO- M.O.
Z02 | OFICIAL |  | 0.033 | HR/KG
Z04 | AYUDANTE |  | 0.067 | HR/KG
D050 | ENCOFRADO P/SUP.MOJADA-MO
Z02 | OFICIAL |  | 1.6 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 1 | HR/M2
D075 | HORMIGON S/ENCOFRADO- MO
Z02 | OFICIAL |  | 1.5 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 7 | HR/M3
D076 | ELABORACION | HORMIGON-M.O.
Z02 | OFICIAL |  | 0.75 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 2 | HR/M3

## Table 4
D077 | COL.HORMIGON-M.O. S/ELEV.
Z02 | OFICIAL | 0.7 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 3.4 | HR/M3
D078 Z04 | CURADO HORMIGON-M.O. AYUDANTE | 0.2 | HR/M2
DA01A | ARMADO BASES ENCADENADO
C085 | HIERRO TORSIONADO 0 8mm | 19 | KG/M3
Z02 | OFICIAL | 2.65 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 0 | HR/M3
DA01H | HORMIGONADO BASES ENCAD.
A04 | CEMENTO PORTLAND | 250 | KG/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.8 | M3/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.6 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 1.86 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 4.34 | HR/M3
DA03A | ARMADO BASES DE CARGA
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 | 0.3 | KG/M3
C09 | HIERRO TORSIONADO 0 10mm | 17 | KG/M3
Z02 | OFICIAL | 2.6 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 0 | HR/M3
DA03H | HORMIGONADO BASES CARGA
A04 | CEMENTO PORTLAND | 300 | KG/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.9 | M3/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.5 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 1.83 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 4.26 | HR/M3
DA04A | ARMADO VIGA ENC.INFERIOR
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 | 0.3 | KG/M3
C09 | HIERRO TORSIONADO 0 10mm | 75 | KG/M3
Z02 | OFICIAL | 14.39 | HR/M3
DA04E | ENCOFRADO V.ENC.INFERIOR
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 | 0.2 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" | 1 | KG/M3
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" | 2.75 | M2/M3
D05 | PINO INSIGNE TIRANTE 2*4" | 2.05 | ML/M3
Z02 | OFICIAL | 12.79 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 3.44 | HR/M3
DA04H | HORMIGONADO V.ENCAD.INF.
A04 | CEMENTO PORTLAND | 250 | KG/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO | 0.8 | M3/M3
B02 | ARENA COMUN | 0.6 | M3/M3
Z02 | OFICIAL | 0.98 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE | 3.67 | HR/M3
EA01 | CAPA AISL. HORIZ. BAJO M.
A04 | CEMENTO PORTLAND | 11.5 | KG/M2
F03 | HIDROFUGO TIPO CERESITA | 0.45 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.03 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.7 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.5 | HR/M2
EA02 | C.AISLADORA S/CONTR.2CM
A04 | CEMENTO PORTLAND | 10.5 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.023 | M3/M2
F03 | HIDROFUGO TIPO CERESITA | 0.8 | KG/M2
Z02 | OFICIAL | 0.3 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.2 | HR/M2

## Table 5
FA01 | MAMP.LAD.COMUN 0.30 A REV
E05 | LADRILLO COMUN |  | 405 | UNID/M3
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 47 | KG/M3
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 28 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN |  | 0.32 | M3/M3
Z02 | OFICIAL |  | 6.2 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 6.5 | HR/M3
FA02 | MAMP.LAD.COMUN 0.30 VISTO
E05 | LADRILLO COMUN |  | 405 | UNID/M3
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 47 | KG/M3
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 28 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN |  | 0.32 | M3/M3
Z02 | OFICIAL |  | 8.2 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 7.3 | HR/M3
FB01 | MAMP.LADRILLON 1 C.VISTA
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 12.7 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 6.4 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  | 0.06 | M3/M2
E07 | LADRILLON 7*19*28 |  | 35 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL |  | 1.8 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 0.7 | HR/M2
FB02 | MAMP.LADRILLON A REVOCAR
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 12.7 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 6.4 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  | 0.06 | M3/M2
E07 | LADRILLON 7*19*28 |  | 35 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL |  | 0.8 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 0.7 | HR/M2
FB03 | M.BLOQUE 20.20.40 JTA.SEL
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 5.5 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN | POLVO | 2.8 | KG/M2
B01 | ARENA CLASIFICADA Y LAVADA |  | 0.03 | M3/M2
E01 | BLOCK DE HORMIGON 20*20*40 |  | 12 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL |  | 0.95 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 0.7 | HR/M2
FB04 | MAMP.LADRILLON 1CV./M3
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 63.5 | KG/M3
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 32 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN |  | 0.3 | M3/M3
E07 | LADRILLON 7*19*28 |  | 175 | UNID/M3
Z02 | OFICIAL |  | 9 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE |  | 3.5 | HR/M3
FD01 | TAB.LADRILLON ARM.A REV.
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 9.5 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 3.15 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  | 0.03 | M3/M2
C07 | HIERRO TORSIONADO 0 4.2mm |  | 0.55 | KG/M2
E07 | LADRILLON 7*19*28 |  | 18 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL |  | 0.75 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 0.4 | HR/M2
FD02 | MAMP.BLOQUE 10.20.40.ARM.
A04 | CEMENTO PORTLAND |  | 4.95 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  | 1.4 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  | 0.02 | M3/M2
C07 | HIERRO TORSIONADO 0 4.2mm |  | 0.55 | KG/M2
E02 | BLOCK DE HORMIGON 10*20*40 |  | 12 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL |  | 0.75 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 0.4 | HR/M2

## Table 6
GA02 A04 | LOSA H*A*.HORIZ.10CM CEMENTO PORTLAND 300.000000 | KG/M3
B02 | ARENA COMUN 0.522000 | M3/M3
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO 0.783000 | M3/M3
C085 | HIERRO TORSIONADO 0 8mm 50.000000 | KG/M3
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 0.600000 | KG/M3
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" 1.000000 | KG/M3
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" 2.500000 | M2/M3
D07 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*4" 0.700000 | ML/M3
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m 0.550000 | ML/M3
Z02 | OFICIAL 21.900000 | HR/M3
Z04 | AYUDANTE 25.600000 | HR/M3
GC01 A04 | LOSA PRETENSADA CERAMICA CEMENTO PORTLAND 25.700000 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN 0.040000 | M3/M2
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO 0.060000 | M3/M2
C07 | HIERRO TORSIONADO 0 4.2mm 14.000000 | KG/M2
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 0.100000 | KG/M2
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" 0.500000 | KG/M2
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" 0.060000 | M2/M2
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" 0.100000 | ML/M2
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m 0.160000 | ML/M2
E03 | LADRILLO CERAMICO P/LOSA H=12.5cm 8.000000 | UNID/M2
E09 | VIGUETA PRTENSADA L=4.00m 2.000000 | ML/M2
Z02 | OFICIAL 0.670000 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE 1.820000 | HR/M2
GC02 A04 | LOSA PRETENS.BQUE.HGON. CEMENTO PORTLAND 25.700000 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN 0.040000 | M3/M2
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO 0.060000 | M3/M2
C07 | HIERRO TORSIONADO 0 4.2mm 14.000000 | KG/M2
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 0.100000 | KG/M2
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" 0.500000 | KG/M2
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" 0.060000 | M2/M2
D06 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*3" 0.100000 | ML/M2
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m 0.160000 | ML/M2
E02 | BLOCK DE HORMIGON 10*20*40 10.000000 | UNID/M2
E09 | VIGUETA PRTENSADA L=4.00m 2.000000 | ML/M2
Z02 | OFICIAL 0.870000 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE 2.260000 | HR/M2
GC10 C02 | APUNTAL.LOSA CERAM.PRET. CLAVO PUNTA PARIS 2" 0.500000 | KG/M2
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 0.050000 | KG/M2
D04 | PINO INSIGNE TABLA 1*4" 0.060000 | M2/M2
D07 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*4" 0.100000 | ML/M2
D02 | ALAMO-PUNTAL DE 0 8cm l=2.5m 0.160000 | ML/M2
Z02 | OFICIAL 0.860000 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE 0.640000 | HR/M2
GC11 E03 | COLOC.LADR.-VIGUETA LOSA LADRILLO CERAMICO P/LOSA H=12.5cm 8.000000 | UNID/M2
E09 | VIGUETA PRTENSADA L=4.00m 2.000000 | ML/M2
Z02 | OFICIAL 0.130000 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE 0.620000 | HR/M2
GC12 A04 | ARM.-HORMIGON LOSA PRET. CEMENTO PORTLAND 25.700000 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN 0.040000 | M3/M2
B04 | CANTO RODADO CLASIFICADO 0.060000 | M3/M2
C07 | HIERRO TORSIONADO 0 4.2mm 14.000000 | KG/M2
C01 | ALAMBRE NEGRO #14 0.050000 | KG/M2
Z02 | OFICIAL 0.070000 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE 0.190000 | HR/M2

## Table 7
HA02 | CUB.TEJA FRANC.SIN CORREA
D03 | MACHIMBRE DE ALAMO 3/4" | 1.1 | M2/M2
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" | 4.1 | ML/M2
F06 | NYLON NEGRO | 1.05 | M2/M2
F04 | LANA DE VIDRIO e=2" | 1.05 | M2/M2
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" | 0.2 | KG/M2
F11 | TEJAS FRANCESAS | 14 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL | 1.7 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 2.3 | HR/M2
HA03 | CUB.TEJA FRANC.INCL.CORRE
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" | 4.1 | ML/M2
D03 | MACHIMBRE DE ALAMO 3/4" | 1.1 | M2/M2
D07 | PINO INSIGNE TIRANTE 3*4" | 1.7 | ML/M2
F06 | NYLON NEGRO | 1.05 | M2/M2
F04 | LANA DE VIDRIO e=2" | 1.05 | M2/M2
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" | 0.2 | KG/M2
F11 | TEJAS FRANCESAS | 14 | UNID/M2
Z02 | OFICIAL | 2 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 2.3 | HR/M2
HA04 | CUB.CHAPA FIBROC.INCL.COR
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" | 0.1 | KG/M2
D05 | PINO INSIGNE TIRANTE 2*4" | 2.1 | ML/M2
M06 | CHAPA FIBROCEMENTO PN76 8mm1*1.22 | 1.064 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 0.8 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.9 | HR/M2
IA01 | AISL.HIDRAUL.MEMBR.ALUM.
F05 | MENBRANA ASF.C/ALUMINIO | 1.05 | M2/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.15 | HR/M2
Z02 | OFICIAL | 0.15 | HR/M2
IB04 | AISL.TERMICA POMEZ 10CM
A04 | CEMENTO PORTLAND | 15 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.03 | M3/M2
F08 | PIEDRA POMEZ | 0.105 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.15 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.45 | HR/M2
KA02 | PISO MOS.CALCAREO 20X20
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 3.1 | KG/M2
A04 | CEMENTO PORTLAND | 1.55 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.04 | M3/M2
G01 | MOSAICOS CALCAREOS 20*20 cm | 1.05 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 1.4 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.9 | HR/M2
KA03 | PISO MOS.CALCAREO 15X15
A04 | CEMENTO PORTLAND | 1.6 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 3.1 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.04 | M3/M2
G02 | MOSAICOS CALCAREOS 15*15 cm | 1.05 | M2/M2
Z04 | AYUDANTE | 1.2 | HR/M2
Z02 | OFICIAL | 1.2 | HR/M2
KA04 A01 | PISO CERAMICO ADHESIVO TIPO KERFIX | 3 | KG/M2
| CERÁMICO | 1.05 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 1.6 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 1.1 | HR/M2

## Table 8
KA05 | BALDOSA CALCAREA AZOTEA
A04 | CEMENTO PORTLAND | 5 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 4.5 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.02 | M3/M2
G01 | MOSAICOS CALCAREOS 20*20 cm | 1.05 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 1.3 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 1 | HR/M2
KA06 | UMBRALES CALCAREOS
A04 | CEMENTO PORTLAND | 0.5 | KG/ML
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 0.95 | KG/ML
B02 | ARENA COMUN | 0.01 | M3/ML
G06 | MOSAICO GRANITICO DE NARIZ | 5.25 | UNID/ML
Z04 | AYUDANTE | 1 | HR/ML
Z02 | OFICIAL | 0.5 | HR/ML
KB01 | JAHARRO A LA CAL
A04 | CEMENTO PORTLAND | 2.7 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 2.7 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.04 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 1.2 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 1 | HR/M2
KB02 | ENLUCIDO A LA CAL
A04 | CEMENTO PORTLAND | 0.62 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 0.62 | KG/M2
B03 | ARENA FINA | 0.01 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.5 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.3 | HR/M2
KB03 | REVOQUE C/ENLUCIDO YESO
A04 | CEMENTO PORTLAND | 4 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 2 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.025 | M3/M2
A05 | YESO BLANCO | 7 | KG/M2
Z02 | OFICIAL | 1.6 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.9 | HR/M2
KB04 | REV.EXT.BOLSEADO C/AZOTAD
A04 | CEMENTO PORTLAND | 4 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 1 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.005 | M3/M2
B03 | ARENA FINA | 0.006 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.9 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.6 | HR/M2
KB05 | REV.INT.BOLSEADO S/AZOTAD
A04 | CEMENTO PORTLAND | 0.002 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 1 | KG/M2
B03 | ARENA FINA | 0.006 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 0.6 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.5 | HR/M2
KB06 | REV.CEMENTO ESTUCADO
A04 | CEMENTO PORTLAND | 16 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.022 | M3/M2
B03 | ARENA FINA | 0.003 | M3/M2
Z02 | OFICIAL | 1.5 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.8 | HR/M2
KB07 | REV.TIPO SALPICRETE
A04 | CEMENTO PORTLAND | 1 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO | 1 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN | 0.016 | M3/M2
R02 | SALPICADO PLASTICO | 5 | KG/M2
Z02 | OFICIAL | 1.4 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 1 | HR/M2

## Table 9
KB08 A04 | DESCARN.ENRASADO CEMENTO PORTLAND |  | JUNTAS | 0.4 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN |  | POLVO | 0.3 | KG/M2
B03 | ARENA FINA |  |  | 0.002 | M3/M2
Z02 | OFICIAL |  |  | 0.1 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  |  | 0.2 | HR/M2
LA01 | ZOCALO CALCAREO 0.06M
A04 | CEMENTO PORTLAND |  |  | 0.2 | KG/ML
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  |  | 0.4 | KG/ML
B02 | ARENA COMUN |  |  | 0.01 | M3/ML
G07 | ZOCALO CALCAREO |  |  | 1.05 | UNID/ML
Z02 | OFICIAL |  |  | 0.32 | HR/ML
Z04 | AYUDANTE |  |  | 0.13 | HR/ML
LA02 | ZOCALO GRANITICO 0.06M
A04 | CEMENTO PORTLAND |  |  | 0.2 | KG/ML
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  |  | 0.4 | KG/ML
B02 | ARENA COMUN |  |  | 0.01 | M3/ML
G08 | ZOCALO GRANITICO |  |  | 1.05 | UNID/ML
Z02 | OFICIAL |  |  | 0.35 | HR/ML
Z04 | AYUDANTE |  |  | 0.15 | HR/ML
LC01 | CIELORRASO APL. A LA CAL
A04 | CEMENTO PORTLAND |  |  | 3.2 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  |  | 3.2 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  |  | 0.025 | M3/M2
B03 | ARENA FINA |  |  | 0.015 | M3/M2
Z02 | OFICIAL |  |  | 1.6 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  |  | 0.9 | HR/M2
LC02 | CIELORRASO APLIC.AL YESO
A04 | CEMENTO PORTLAND |  |  | 4 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  |  | 2 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  |  | 0.023 | M3/M2
A05 | YESO BLANCO |  |  | 10.5 | KG/M2
Z02 | OFICIAL |  |  | 1.3 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  |  | 0.8 | HR/M2
LC03 | CIEL.S/METAL DESP.C/BAST.
A04 | CEMENTO PORTLAND |  |  | 9 | KG/M2
A02 | CAL HIDRATADA EN POLVO |  |  | 2 | KG/M2
B02 | ARENA COMUN |  |  | 0.023 | M3/M2
B03 | ARENA FINA |  |  | 0.004 | M3/M2
C02 | CLAVO PUNTA PARIS 2" |  |  | 0.05 | KG/M2
D08 | PINO INSIGNE TIRANTILLO 1*2" |  |  | 4.9 | ML/M2
C085 | HIERRO TORSIONADO 0 8mm |  |  | 0.77 | KG/M2
Z02 | OFICIAL |  |  | 2.55 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  |  | 1.1 | HR/M2
MB01 A01 | REVESTIMIENTO CERAMICO ADHESIVO TIPO KERFIX |  |  | 3.1 | KG/M2
| CERÁMICO |  |  | 1.05 | M2/M2
Z02 | OFICIAL |  |  | 2 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  |  | 1.1 | HR/M2
MB02 | REVEST.AZULEJO BLANCO
A03 | CEMENTO BLANCO |  |  | 0.2 | KG/M2
A01 | ADHESIVO TIPO KERFIX |  |  | 2.5 | KG/M2
R01 | AZULEJO LISO BLANCO |  |  | 1.05 | M2/M2
Z02 | OFICIAL |  |  | 2 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  |  | 0.8 | HR/M2
Q01 | VIDRIO TRANSP | 4MM
V02 | VIDRIO e=4mm |  | 1 |  | M2/M2
Z02 | OFICIAL |  | 0.4 |  | HR/M2
Z04 | AYUDANTE |  | 0.3 |  | HR/M2

## Table 10
Q02 V01 | VIDRIO TRANSPAR.3MM VIDRIO DOBLE TRANS.e=3mm | 1 | M2/M2
Z02 | OFICIAL | 0.4 | HR/M2
Z04 | AYUDANTE | 0.3 | HR/M2
SA01 | PINTURA INTERIOR AL LATEX
H11 | PINTURA AL LATEX P/INT. | 0.3 | LTS/M2
H07 | IMPRIMACION AL LATEX | 0.15 | LTS/M2
H05 | ENTONADOR 120 ml | 0.01 | UNID/M2
H04 | ENDUIDO | 0.03 | KG/M2
H08 | LIJA AL AGUA N 120 | 0.3 | UNID/M2
| OFICIAL PINTOR | 0.5 | HR/M2
SA02 | PINTURA EXTERIOR AL LATEX
H10 | PINTURA AL LATEX P/ EXT. | 0.3 | LTS/M2
H07 | IMPRIMACION AL LATEX | 0.15 | LTS/M2
H05 | ENTONADOR 120 ml | 0.01 | UNID/M2
H04 | ENDUIDO | 0.03 | KG/M2
H08 | LIJA AL AGUA N 120 | 0.3 | UNID/M2
| OFICIAL PINTOR | 0.5 | HR/M2
SA03 | PINTURA CARPINT.METALICA
H12 | PINTURA ANTIOXIDO | 0.15 | LTS/M2
H06 | ESMALTE SINTETICO BLANCO | 0.45 | LTS/M2
H03 | AGUARRAS | 0.1 | LTS/M2
| OFICIAL PINTOR | 1 | HR/M2
SA04 | PINTURA CARPINT.MADERA
H01 | ACEITE SELLADOR | 0.15 | LTS/M2
H03 | AGUARRAS | 0.1 | LTS/M2
H06 | ESMALTE SINTETICO BLANCO | 0.45 | LTS/M2
| OFICIAL PINTOR | 0.9 | HR/M2
SA05 | PINTURA LATEX CIELORRASO
H11 | PINTURA AL LATEX P/INT. | 0.3 | LTS/M2
H07 | IMPRIMACION AL LATEX | 0.15 | LTS/M2
H05 | ENTONADOR 120 ml | 0.01 | UNID/M2
H04 | ENDUIDO | 0.03 | KG/M2
H08 | LIJA AL AGUA N 120 | 0.3 | UNID/M2
| OFICIAL PINTOR | 0.65 | HR/M2
TA01 Z02 | COLOCACION MARCOS CHAPA OFICIAL | 1.97 | HR/M2